## 项目计划表
莎车县2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [10 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[10 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农 整合资金 | 地方政府 债券资金 | 其他资金
[11 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场
合计 | [9 empty] | 8321 | 8321 | 7753 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SCX00004 | 设施农业发展项目（三期） | 产业发展 | 种植基地建设 | 新建 | 孜热甫夏提乡（3）村 | 计划投资：24000万元（本次安排资金2500万元） 建设内容： 新建温室大棚390座（折合成标准棚1006座），配套供水系统、电力系统等附属设施；对每座大棚换填种植土。 资产归属：30个乡镇195个村所有（包含27个乡镇72个扶持壮大村集体经济村） | 座 | 1006 | 1507 | 1507 | 1507 | [8 empty] | 农业农村局 | 刘勇 | 经济效益：种植收入每棚不低于2万元。 社会效益：通过项目的实施，可增加农民收入，还可在项目实施期间解决200人就业。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
2 | SCX00034 | 莎车县阿瓦提镇等3个乡镇渠道防渗建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、12村；巴格阿瓦提乡6村、7村；阿扎特巴格镇9村、12村、13村 | 计划总投资：2785.9万元 建设内容： 1、阿瓦提镇1村、12村新建防渗渠3.94公里，流量0.3m³/s，每公里投资130万元，计划投资512.2万元。 2、巴格阿瓦提乡6村、7村新建防渗渠2.04公里，流量0.3-0.4m³/s，每公里投资130万元，计划投资265.2万元。 3、阿扎特巴格镇9村、12村、13村新建防渗渠15.45公里，流量0.2-0.6m³/s，每公里投资130万元，计划投资2008.5万元。 | 公里 | 21.43 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | [8 empty] | 水利局 | 张依国 | 社会效益：优化农田水利设施，改善灌溉面积3.13万亩。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
3 | SCX00061 | 莎车县米夏镇3村村级基础设施提升改造项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 米夏镇3村 | 计划总投资：141万元 建设内容： 米夏镇3村用混凝土对现有4米宽9.4公里道路两侧各拓宽0.5-1米，计划总投资141万元。 | 公里 | 9.4 | 141 | 141 | 141 | [8 empty] | 米夏镇 | 阿依努尔·孜来汗 | 社会效益：改善农村公路的交通状况和人居环境，方便群众出行和物资的流通。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
4 | SCX00116 | 莎车县荒地镇布瓦库木3村等5个村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村、通户路、小型桥梁） | 新建 | 荒地镇3村、6村、7村、15村、19村 | 计划总投资：210万元 建设内容： 荒地镇3村、6村、7村、15村、19村新建3-5米宽水泥道路4.756公里，并配套相关附属设施，计划总投资210万元。 | 公里 | 4.756 | 210 | 210 |  | 210 | [7 empty] | 荒地镇 | 阿布都艾尼·吾守尔 | 社会效益：项目的建成，可改善项目区交通条件和村容村貌，有利于提升区域人员和物资的流通。 经济效益：项目建设过程中可带动约49名当地群众就地就近就业，发放劳务报酬约43万元。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
5 | SCX00115 | 莎车县荒地镇尤库日木尕勒6村农村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 荒地镇6村 | 计划总投资：183万元 建设内容： 荒地镇6村新建生活污水管网5.6公里，化粪池2座（200立方米），并配套相关附属设施，计划总投资183万元。 | 公里 | 5.6 | 183 | 183 |  | 183 | [7 empty] | 荒地镇 | 阿布都艾尼·吾守尔 | 社会效益：项目的建成，可解决农村生活污水排放问题，改善项目区村容村貌和卫生状况，有利于提升农民群众生活水平。 经济效益：项目建设过程中可带动约39名当地群众就地就近就业，发放劳务报酬约38万元。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
6 | SCX00114 | 莎车县荒地镇英巴格26村农村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 荒地镇26村 | 计划总投资：175万元 建设内容： 荒地镇26村新建生活污水管网5公里，化粪池3座（300立方米），并配套相关附属设施，计划总投资175万元。 | 公里 | 5 | 175 | 175 |  | 175 | [7 empty] | 荒地镇 | 阿布都艾尼·吾守尔 | 社会效益：项目的建成，可解决农村生活污水排放问题，改善项目区村容村貌和卫生状况，有利于提升农民群众生活水平。 经济效益：项目建设过程中可带动约40名当地群众就地就近就业，发放劳务报酬约36万元。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
7 | SCX00055 | 莎车县墩巴格乡人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 墩巴格乡1村、3村、7村、9村、10村、12村 | 计划总投资：872万元 建设内容：墩巴格乡1村、3村、7村、9村、10村、12村新建DN300污水管网24.4公里，100m³化粪池14座，并配套检查井等相关配套设施，计划总投资872万元。其中1村4.8公里，100m³化粪池1座，并配套检查井等相关配套设施；3村2.5公里，100m³化粪池1座，并配套检查井等相关配套设施；7村7.1公里，100m³化粪池4座，并配套检查井等相关配套设施；9村7.1公里，100m³化粪池4座，并配套检查井等相关配套设施；10村1.2公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施；12村1.7公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施。 | 公里 | 24.4 | 872 | 872 | 872 | [8 empty] | 墩巴格乡 | 肉孜阿洪·吐尔地 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥642户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
8 | SCX00055 | 莎车县伊什库力乡人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 伊什库力乡2村、17村、19村 | 计划总投资：868万元 建设内容： 伊什库力乡2村、17村、19村新建DN300污水管网26.6公里，100m³化粪池7座，并配套检查井等相关附属设施，计划总投资868万元，其中：2村8.9公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施；17村8.9公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施；19村8.8公里，100m³化粪池3座，并配套检查井等相关配套设施。 | 公里 | 26.6 | 868 | 868 | 868 | [8 empty] | 伊什库力乡 | 艾斯卡尔·吐尔孙 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥663户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
9 | SCX00055 | 莎车县拍克其乡人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 拍克其乡7村、11村、15村、16村 | 计划总投资：815万元 建设内容： 拍克其乡7村、11村、15村、16村新建DN300污水管网22.5公里，100m³化粪池12座，并配套检查井等相关配套设施，计划总投资815万元，其中：7村5.5公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施；11村2.5公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关配套设施；15村10.5公里，100m³化粪池5座，并配套检查井等相关配套设施；16村4公里，100m³化粪池3座，并配套检查井等相关配套设施。 | 公里 | 22.5 | 815 | 815 | 815 | [8 empty] | 拍克其乡 | 阿迪力江·买合木提 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥861户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
10 | SCX00055 | 莎车县英阿瓦提管委会人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 英阿瓦提管委会3村、5村、6村 | 计划总投资：560万元 建设内容： 英阿瓦提管委会3村、5村、6村新建DN315污水管网14.589公里，100m³化粪池4座，50m³化粪池8座，并配套2套一体化污水处理设施及检查井等相关附属设施，计划总投资560万元，其中：3村7.885公里，100m³化粪池3座，50m³化粪池4座，并配套1套一体化污水处理设施；5村2.17公里，50m³化粪池2座；6村4.534公里，100m³化粪池1座，50m³化粪池2座，一体化污水处理设施1套，检查井等相关附属设施。 | 公里 | 14.589 | 560 | 560 | 560 | [8 empty] | 英阿瓦提管委会 | 吾布力·萨迪尔 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥416户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
11 | SCX00055 | 莎车县乌达力克镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 乌达力克镇10村 | 计划总投资：40万元 建设内容： 乌达力克镇10村新建60平方米水冲式公共厕所1座，100m³化粪池1座等附属设施，计划总投资40万元 | 座 | 1 | 40 | 40 | 40 | [8 empty] | 乌达力克镇 | 努热曼古丽·麦麦提 | 社会效益：改善农村人居环境，提高群众的生产生活质量。受益群众满意度不小于95%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
12 | SCX00055 | 莎车县永安管委会人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 永安管委会1村、2村 | 计划总投资：432万元 建设内容： 永安管委会1村、2村新建DN300污水管网11.4公里，50m³化粪池4座，100m³化粪池1座，并配套检查井等相关附属设施，计划总投资432万元。其中：1村8.4公里，50m³化粪池4座，并配套检查井等相关附属设施；2村3公里，100m³化粪池1座，并配套检查井相关附属设施。 | 公里 | 11.4 | 432 | 432 | 432 | [8 empty] | 永安管委会 | 热合曼·麦麦提 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥280户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
13 | SCX00055 | 莎车县阿瓦提镇人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 阿瓦提镇6村、7村、13村、19村 | 计划总投资：305万元 建设内容： 阿瓦提镇6村、7村、13村、19村新建DN300污水管网9.17公里，100m³化粪池3座，并配套检查井等相关附属设施，计划总投资305万元，其中：6村1.8公里，100m³化粪池1座，并配套检查井等相关附属设施；7村0.1公里，并配套检查井等相关附属设施；13村4.52公里，100m³化粪池2座，并配套检查井等相关附属设施；19村2.75公里，并配套检查井等相关附属设施。 | 公里 | 9.17 | 305 | 305 | 305 | [8 empty] | 阿瓦提镇 | 图尔荪·玉苏普 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥398户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
14 | SCX00055 | 莎车县艾力西湖镇人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 艾力西湖镇3村、9村 | 计划总投资：349万元 建设内容： 艾力西湖镇3村、9村新建DN300污水管网10.3公里，100m³化粪池4座，计划总投资349万元。其中：3村3.3公里，100m³化粪池1座；9村7公里，100m³化粪池3座。 | 公里 | 10.3 | 349 | 349 | 349 | [8 empty] | 艾力西湖镇 | 茹克娅·吾麦尔 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥621户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
15 | SCX00055 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 阿尔斯兰巴格乡15村、16村、19村 | 计划总投资：239万元 建设内容： 阿尔斯兰巴格乡15村、16村、19村新建DN300污水管网6.3公里，100m³化粪池5座，其中15村4公里，100m³化粪池3座；16村1.3公里，100m³化粪池1座；19村1公里，100m³化粪池1座，计划投资239万元。 | 公里 | 6.3 | 239 | 239 | 239 | [8 empty] | 阿尔斯兰巴格乡 | 阿不力米提·阿布来提 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥201户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
16 | SCX00055 | 莎车县阔什艾日克乡人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 阔什艾日克乡10村、11村 | 计划总投资：305万元 建设内容： 阔什艾日克乡10村、11村新建DN300污水管网6.5公里，100m³化粪池2座，一体化污水处理设施2座，计划总投资305万元。其中：10村3公里，100m³化粪池1座，一体化污水处理设施1座；11村3.5公里，100m³化粪池1座，一体化污水处理设施1座。 | 公里 | 6.5 | 305 | 305 | 305 | [8 empty] | 阔什艾日克乡 | 买买提江·吐尔孙 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥408户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
17 | SCX00055 | 莎车县霍什拉甫乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 霍什拉甫乡6村、15村 | 计划总投资：193万元 建设内容： 霍什拉甫乡6村、15村新建DN300污水管网3.6公里，100m³化粪池4座，一体化污水处理设施1座，并配套检查井等相关附属设施，计划投资193万元。其中：6村1.3公里，100m³化粪池1座，并配套检查井等相关附属设施；15村2.3公里，100m³化粪池3座，一体化污水处理设施1座，并配套检查井等相关附属设施。 | 公里 | 3.6 | 193 | 193 | 193 | [8 empty] | 霍什拉甫乡 | 买买提依明·牙森 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益农户≥212户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
18 | SCX00055 | 莎车县托木吾斯塘镇人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 托木吾斯塘镇4村、9村 | 计划总投资：80万元 建设内容： 托木吾斯塘镇4村、9村新建水冲式公共厕所各1座，共2座，100m³化粪池1座，并配套水、电等相关附属设施，计划总投资80万元。其中：4村公共厕所50平方米，100m³化粪池1座；9村公共厕所70平方米。 | 座 | 2 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 托木吾斯塘镇 | 牙库普·如孜尼牙孜 | 社会效益：改善农村人居环境，提高群众的生产生活质量。受益群众满意度不小于95%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
19 | SCX00055 | 莎车县白什坎特镇人居环境整治项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 白什坎特镇8村 | 计划总投资：180万元 建设内容： 白什坎特镇8村氧化塘配套大功率一体化污水处理设施1套，新建污水管网2公里，计划总投资180万元。 | 座 | 1 | 180 | 180 | 180 | [8 empty] | 白什坎特镇 | 玉苏普江·阿布都卡迪尔 | 社会效益：进一步提升村级污水处理能力，改善村内环境，完善村级基础设施，受益人数≥15000人。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
20 | SCX00063 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 | 新建 | 易地扶贫搬迁安置区 | 计划总投资：598.5万元 建设内容： 补助易地扶贫搬迁融资模式，调整规范后的地方政府债券贴息，计划总投资598.5万元。 | 万元 | 598.5 | 598.5 | 598.5 | 598.5 | [8 empty] | 乡村振兴局 | 高守迎 | 社会效益：贴息资金不大于598.5万元；收益对象满意度不小于95% | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
21 | SCX00049 | 莎车县农村供水水质提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 阿瓦提镇1村、永安管委会1村 | 计划总投资：166万元 建设内容： 阿瓦提镇1村、永安管委会1村水厂增设电解次氯酸钠消毒设备各1套，共计2套；阿瓦提镇1村水厂改造日处理2.8万方进水滤池1处，水库出水闸1处，水厂进水闸1处；永安管委会1村水厂改造日处理1.2万方进水滤池1处，计划总投资166万元。 | 套 | 2 | 166 | 166 | 166 | [8 empty] | 水利局 | 张依国 | 社会效益：项目的实施改善项目区饮水条件，完善水厂水质净化设施，使水厂制水能力进一步提升，提高供水水质，提高居民的生活质量。项目验收合格率100%，饮水设施改造后，解决饮水安全户数≥7.2万户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
单位负责人: | [22 empty] | 填报人及电话：

## 未整合资金
未整合资金情况一览表
序号 | 县市 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元） | 未整合额度 （万元） | 备注
合计 |  |  |  | 19475.09 | 19475.09
1 | 莎车县 | 2023年自治区彩票公益金 | 喀地财综【2022】26号 | 35 | 35
2 | 莎车县 | 2023年中央产粮大县奖励资金 | 喀地财建【2022】105号 | 1684.88 | 1684.88
3 | 莎车县 | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 喀地财建【2022】128号 | 20.16 | 20.16
4 | 莎车县 | 2023年中央林业改革发展资金 | 喀地财建【2022】127号 | 1432.94 | 1432.94
5 | 莎车县 | 自治区农业生产发展资金 | 喀地财农【2022】43号 | 151.5 | 151.5
6 | 莎车县 | 2023年自治区农田建设补助资金 | 喀地财农【2022】41号 | 919 | 919
7 | 莎车县 | 2023年中央农田建设补助资金 | 喀地财农【2022】34号 | 1975 | 1975
8 | 莎车县 | 2023年中央农村环境整治资金 | 喀地财建【2022】119号 | 18.92 | 18.92
9 | 莎车县 | 自治区农村环境整治资金 | 喀地财建【2022】139号 | 81.9 | 81.9
10 | 莎车县 | 2023年中央水利发展资金 | 喀地财农【2022】36号 | 433 | 433
11 | 莎车县 | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 喀地财建【2022】123号 | 7.42 | 7.42
12 | 莎车县 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 喀地财建【2022】118号 | 147 | 147
13 | 莎车县 | 提前下达2032年中央财政农村危房改造补助资金 | 喀地财社【2022】98号 | 173.12 | 173.12
14 | 莎车县 | 提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金（统筹整合部分） | 喀地财农【2022】42号 | 410 | 410
15 | 莎车县 | 关于拨付2023年自治区财政林草专项资金 | 喀地财建【2022】133号 | 150.07 | 150.07
16 | 莎车县 | 2023年中央农村环境整治资金（统筹整合部分） | 喀地财建【2023】8号 | 212.94 | 212.94
17 | 莎车县 | 2023年旅游发展专项资金 | 喀地财教【2023】7号 | 378 | 378
18 | 莎车县 | 2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 喀地财建【2023】26号 | 2.64 | 2.64
19 | 莎车县 | 2023年中央农业生产发展资金 | 喀地财农【2023】7号 | 1934 | 1934
20 | 莎车县 | 2023年中央耕地建设与利用资金 | 喀地财农【2023】10号 | 9307.6 | 9307.6
21 | 莎车县
22 | 莎车县

## 使用资金合计
序号 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元）
合计 |  |  | 134465.7
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2022】4号 | 95515
2 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2022】6号 | 16137
3 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 喀地财农【2022】38号 | 386
4 | 自治区农村综合改革转移支付资金 | 喀地财农【2022】35号 | 321
5 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 喀地财建【2022】115号 | 135.7
5 | 县级配套资金 | 莎财扶【2023】41号 | 1895
6 | 地区配套资金 | 喀地财振【2023】1号 | 65
7 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2023】3号 | 11690
8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2023】5号 | 8321
9
10