## 附件3
项目117
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 电采暖建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王建兵17599463365
主管部门 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 莎车县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9423.5 | 6460.48 |  | 10 | 68.56% | 6.8557
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 897.66 | 897.66 |  | 0.95258 | 100% | 0.95258
|  |  | 其他资金 | 8525.84 | 5562.82 |  | 9.0474 | 65.25% | 5.9031
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| “电采暖”建设项目计划完成16个乡镇82个村，共计28089户（一般户18640户、贫困户9449户）农村居民提暖设施改造任务。该项目实施完成后受益建档立卡贫困户大于9449户，并且能有效解决农村居民取暖问题，进一步改善居民生活条件，明显改善农村大气环境状况，推进农村生态文明建设。 |  |  |  | 2020年电采暖建设项目实际完成了16个乡镇82个村，共计28089户（一般户18640户、贫困户9449户）农村居民提暖设施改造任务。受益建档立卡贫困户共计9449户，能有效解决农村居民取暖问题，进一步改善居民生活条件，推进农村生态文明建设。受益群众人口满意度达95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | 5 | =16个 | 16个 | 5
|  |  | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | 10 | =82个 | 82个 | 10
|  | 质量指标 | “煤改电”设备质量CCC认证（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 入户改造工程项目质量合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工时间（年/月） | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 5
|  |  | 项目完成时间（年/月） | 5 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 5
|  | 成本指标 | “电采暖”平均建设成本（元/户） | 10 | <=3355元/户 | 3355元/户 | 10
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户户数（户） | 10 | >=9449户 | 9449户 | 10
|  | 可持续影响指标 | “煤改电”设备使用年限（年） | 10 | >=20年 | 20年 | 10
|  | 生态效益指标 | 农村大气环境改善状况 | 10 | 明显改善 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众人口满意度（≥**%） | 5 | >=95% | 95% | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 5 | >=95% | 95% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96.8557