## 附件3
项目088
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 建筑安装维修合作社购置产品项目 |  | 项目负责人及电话 | 王建兵17599463365
主管部门 |  |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 莎车县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1331.567 | 1331.567 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1331.567 | 1331.567 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建筑安装维修合作社设备购置项目的主要内容是对25个乡镇建筑安装维修合作社配套购置相关设备4018台，建筑安装维修合作社通过吸收建档立卡贫困户，解决140人就业问题，实现持续和谐增收,贫困人口年增收超过99.8万元，受益贫困人数达280人。通过采购建筑安装维修合作社设备，提高建筑业装备水平，解决施工季节建筑设备紧缺的状况。 |  |  |  | 1.建筑安装维修合作社通过吸收建档立卡贫困户，解决140人就业问题，受益贫困人口约280人，实现持续和谐增收,预计能带动贫困人口年增收超过99.8万元 2.为25个乡镇完成采购建筑安装维修合作社设备共4018台，能提高建筑业装备水平，解决施工季节建筑设备紧缺的状况； 3.合作社在本地规范建筑业施工标准、建筑设备作业市场价格，新技术、新设备的引进和示范推广起到带头作用，加快推动我县建筑安装维修合作社规范化管理、规模化经营，全面提升建筑安装维修合作社发展速度、质量和效益。受益建档立卡贫困人口满意度达95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人） | 5 | >=140人 | 140人 | 5
|  |  | 扶持合作社数量（个） | 10 | >=25个 | 25个 | 10
|  |  | 购买设备数量（台） | 5 | >=4018台 | 4018台 | 5
|  | 质量指标 | 购置产品合格率(%) | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工时间（年/月） | 5 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 5
|  |  | 项目完成时间（年/月） | 5 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 5
|  | 成本指标 | 采购建筑安装维修设备成本（万元） | 10 | <=1331.57万元 | 1331.567万元 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 8 | >=99.8万元 | 0 | 0 | 项目正在进行中，按年分红，分红时间为2021年5月。期间将加强设备管护，确保顺利完成。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 15 | >=280人 | 280人 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限（年） | 7 | >=3年 | 3年 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（ ≥**% ） | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 92