## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县城市景观提升改造工程项目第三标段
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、此项目为化债项目，项目总投资390万元，本年度化债资金为50万元，项目建设内容为大利市场三角地、老政府、接待中心、新纬三路、喀群路（铁路桥至315国道）、喀群路（铁路桥至高速路）高速出口四角地、高速出口四角地玉兰广场、米夏乡、315国代三角地、栏杆三角地绿化种植、阿曼尼莎罕广场种树，火车站广场摆置花卉、工业路补苗、喀群路补种月季、农家肥及应急处理。 2、如期完成莎车县城市景观改造三标段工程建设任务，通过全面推进城市功能与品质提升，着力塑造富有特色的城市风貌，充分展示城市魅力，推动城市功能、品质与城市形象切实改变，创优宜居宜美的生活环境。 | [5 empty] | 2020年3月计划支付50万元计划用于莎车县城市景观提升改造项目，于2017年5月竣工建设规模：大利市场三角地、老政府、接待中心、新纬三路、喀群路（铁路桥至315国道）、喀群路（铁路桥至高速路）高速出口四角地、高速出口四角地玉兰广场、米夏乡、315国代三角地、栏杆三角地绿化种植、阿曼尼莎罕广场种树，火车站广场摆置花卉、工业路补苗、喀群路补种月季、农家肥及应急处理。改造了绿化面积87200平方米，绿化种植点12处，花卉摆放点1处，景观路灯亮化工程6处，道路两旁补苗13处。通过全面推进城市功能与品质提升，着力塑造富有特色的城市风貌，充分展示城市魅力，推动城市功能、品质与城市形象切实改变，创优宜居宜美的生活环境，完成率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积（平方米） |  |  | ≥87200平方米 | 87200平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 绿化种植点（处） |  |  | ≥12处 | 12处 | 5 |  | 5
|  |  | 花卉摆放（处） |  |  | ≥1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 景观路灯及亮化工程（处） |  |  | ≥6处 | 6处 | 5 |  | 5
|  |  | 道路两旁补苗（处） |  |  | ≥13处 | 13处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 绿化面积任务完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 城市景观路灯亮化工程合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付时间（年/月） |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目竣工时间（年/月） |  |  | 2017年5月 | 2017年5月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 本年度化债资金（万元） |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对莎车县城市整体形象影响 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
|  |  | 对居民的居住环境改善 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 城市景观亮化美化改造程度（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 315国道周边树木成活情况 |  |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 城市路灯使用年限（年） |  |  | ≥3年 | 3年 | 5 |  | 5
|  |  | 道路两旁绿化年限（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 刘勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899123288
经 办 人： |  | 钟琳琳 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299882606