## 保障性安居工程第二批中央基建
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 保障性安居工程第二批中央基建 |  |  |  | 负责人及电话 | 王建兵17599463365
中央主管部门 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部
地方主管部门 | 喀什地区发改委、住建局 |  |  | 实施单位 | 莎车县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额 | 6566.32 |  | 6566.32 | 100%
| 其中：中央补助 | 4000 |  | 4000 | -
| 地方资金 | 0 |  | 0 | -
| 其他资金 | 2566.32 |  | 2566.32 | -
| 预期目标 |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 按照《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》等文件规定，将保障性安居工程建设中央预算内投资专项下达到各地州（县、市），支持地方加快保障性安居工程建设。 |  |  | 本次二期项目拟对莎车县城26个老旧小区进行改造，于2020年9月23日之前开工，2020年12月31日之前竣工，准备改造面积约13.89万平方米、68栋楼、1772户。其中包括小区内的外墙保温及装饰、屋面防水及保温等硬件设施改造，其中工程费用为1212.23万元，工程建设其他费用为109.59万元，基本设备费为132.18万元，农村安居房建设资金5411.97万元，本年度资金总额6566.32万元。公共提升水平和安全管理能力为100%，小区居民满意度为95%，项目的完成率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持老旧小区改造项目个数(个) | =26个 | 26个
|  |  | 改造面积（万平方米） | ≥13.89万平方米 | 13.89万平方米
|  |  | 涉及楼栋（栋） | ≥68栋 | 68栋
|  |  | 涉及户数（户） | ≥1772户 | 1772户
|  |  | 外墙保温及装饰（平方米） | ≥71775.76平方米 | 71775.76平方米
|  |  | 屋面防水及保温面积（平方米） | ≥15951.64平方米 | 15951.64平方米
|  | 质量指标 | “三个责任”按项目落实到位率（%） | =100% | 100%
|  |  | 中央预算内投资支付率（%） | ≥40% | 40%
|  |  | 总投资完成率（%） | ≥40% | 40%
|  |  | 项目开工率（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例（%） | ≤5% | 5%
|  |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例（%） | ≤1% | 1%
|  |  | 老旧小区改造工程验收合格率（%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 年度内 | 100%
|  |  | 投资计划分解（转发）用时达标率（%） | ≥85% | 85%
|  |  | 开工时间（年/月） | 2020年9月23日之前 | 2020年9月23日
|  |  | 竣工时间（年/月） | 2020年12月31日之前 | 2020年12月31日
|  | 成本指标 | 下达中央预算内投资（万元） | =4000万元 | 4000万元
|  |  | 本年度资金总额（万元） | ≤6566.32万元 | 6566.32万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 有效提高
|  |  | 提高老旧小区居民生活质量 | 明显提高 | 明显提高
|  | 生态效益指标 | 改善老旧小区人居环境 | 较大改善 | 较大改善
|  | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和安全管理能力 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | ≥95% | 95%
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。