## Sheet1
莎车县2022年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划备案表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 | 建设地点 | 建设任务 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [10 empty] | 受益 人口 （人） | 绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 财政衔接资金 | [6 empty] | 涉农整合资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计： | [7 empty] | 7287 | 6276 | 5376 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0
1 | scx22-24-140 | 莎车县农业产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 阿扎特巴格乡喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村、孜热甫夏提乡英迈里（12）村 | 总投资：397万元 1、阿扎特巴格乡喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村温室大棚配套电力设施（160kw变压器）1台及相关附属设施。投资30万元。 2、孜热甫夏提乡英迈里（12）村新建温室大棚10座，并配套附属设施，投资230万元。 3、对全县4.8万户脱贫户及脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户蔬菜种植给予种苗补助,每户补助28.39元，总投资137万元。 | 397 | 397 | 397 | [9 empty] | 5000 | 建设温室大棚，扩大设施农业种植面积，解决群众就业，培育蔬菜种植人才，助力乡村振兴，通过项目实施后，推动农业产业结构调整，壮大设施蔬菜产业，提高土地利用率，促进农业增效、农民增收，助力乡村振兴。 | 通过建设温室大棚，发展设施农业产业，提高产业振兴，带动农户户发展蔬菜产业积极性，解决就业岗位。 | 农业农村局 | 赵晓莉
2 | scx22-24-141 | 莎车县巴格阿瓦提乡农村交通基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 巴格阿瓦提乡拜什艾日克(4)村 | 总投资：1837万元（以工代赈资金797万元） 建设内容：新建桥梁一座，桥梁全长307延米，桥面全宽10米，净宽9米。 | 797 | 797 |  | 797 | [8 empty] | 20000 | 项目完成后进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 | 项目带动农户150户150人就近就地就业，增加家庭收入。 | 交通运输局 | 侯旭
3 | scx22-24-142 | 莎车县荒地镇村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 荒地镇尤库日木尕勒(6)村、巴扎（27）村 | 总投资：103万元（以工代赈资金） 建设内容：新建乡村道路1.8公里，其中水泥道路1.2公里，沙砾路0.6公里。 | 103 | 103 |  | 103 | [8 empty] | 2100 | 进一步改善乡村两级交通基础设施条件，方便各族群众交通出行。 | 带动本地低收入群众就业，增加家庭收入。 | 荒地镇 | 阿布都艾尼
4 | scx22-24-143 | 易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金 | 易地搬迁后扶 | 新建 | 2022.06-2022.12 | 易地搬迁点 | 总投资：598.5万元 建设内容：补助易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息 | 598.5 | 598.5 | 598.5 | [9 empty] | 1915 | 及时支付利息，使得易地搬迁工作得以顺利进行，搬迁群众的住房、上学、后续产业发展等得到保障。 | 使搬迁群众的住房、上学、后续产业发展等得到保障 | 乡村振兴局 | 吴刚
5 | scx22-24-144 | 莎车县乡村车间附属配套项目（二期） | 就业增收 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村、喀尔苏乡永和(5)村、拍克其乡阿其克(9)村、恰尔巴格乡乌塔克其(11)村、阔什艾日克乡博孜艾日克(11)村 | 总投资：451万元 建设内容： 1、为塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村食品加工车间加装通风冷却系统等附属设施，投资25万元。 2、为喀尔苏乡永和(5)村乡村车间进行电力改造等附属配套，投资5万元。 3、为拍克其乡阿其克(9)村乡村车间配套1台1250KV·A变压器等附属设施，投资146万元。 4、恰尔巴格乡乌塔克其(11)村新建1000平方米蔬菜加工厂1座，蔬菜转运中心750平方米并配套附属设施，投资240万元。 5、阔什艾日克乡博孜艾日克(11)村乡村车间对业务用房、电路、采暖锅炉等提升改造，投资35万元。 | 451 | 451 | 451 | [9 empty] | 200 | 解决农户就业问题，实现持续稳定增收。 | 增加就业岗位，助力农民增收 | 商工局 | 王彦杰
6 | scx22-24-059 | 莎车县“雨露计划”补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2022.06-2022.12 | 各乡镇 | 总投资：3000万元 建设内容：对2022年新考入及历年符合条件的10000名中高职（含监测户）学生进行补助,每名学生3000元/年。 | 1584.67 | 573.67 | 573.67 | [7 empty] | 1011 |  | 10000 | 引导和支持农村发展储备技能型人才，鼓励农村脱贫家庭学生接受职业教育，保障脱贫家庭学生掌握一项有用技能，全面提升素质和技能，实现稳定就业，持续增加收入，巩固脱贫攻坚成效。 | 保障脱贫家庭学生掌握一项有用技能，全面提升素质和技能，实现稳定就业 | 教育局 | 陈海洋
7 | scx22-24-145 | 莎车县示范村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 恰尔巴格乡阿依库勒(3)村、荒地镇布瓦库木(3)村、喀群乡尤库日恰木萨勒(3)村、塔尕尔其镇古再(1)村、塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村、巴格阿瓦提乡巴格霍依拉（2）村、阿斯兰巴格乡佰什吾斯塘(19)村、阿斯兰巴格古扎(8)村、恰热克镇托格拉克勒克(7)村、恰热克镇丘古其(16)村、阿瓦提镇古勒巴格（4）村、阿瓦提镇英阿日希(16)村、达木斯乡阔什塔格(3)村、拍克其乡阿其克(9)村、佰什坎特镇仓巴扎(9)村、孜热甫夏提乡希望（13）村、依什库力乡克什拉克(4)村、永安管委会(4)村、阔什艾日克乡阔依其(9)村、阿扎提巴格镇塔尕尔其吾斯塘(1)村、亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村、墩巴格乡托万曲许盖（10）村、乌达力克镇博斯坦(8)村、乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村、米夏镇托尕其（3）村、喀拉苏乡吐格曼贝希(8)村、阿热勒乡吐格曼贝希(6)村、托木吾斯塘镇友好（1）村、依希来木其（2）村、英吾斯塘乡兰干（9）村 | 总投资：1001.5万元 建设内容： 1、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村新建主排水4公里，新建100立方米化粪池1座及附属设施配套。投资135万元。 2、荒地镇布瓦库木(3)村新建主排水0.8公里、分排水2.4公里，100立方米化粪池1座及配套附属设施。投资82万元。 3、喀群乡尤库日恰木萨勒(3)村新建主排水0.9公里、分排水0.6公里，50立方米化粪池1座。投资75万元。 4、塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村新建主排水2.6公里、分排水2.5公里，100立方米化粪池1座及附属设施配套。投资147万元。 5、巴格阿瓦提乡巴格霍依拉（2）村新建主排水1.53公里，100立方米化粪池1座及附属设施配套。投资70万元。 6、阿斯兰巴格乡佰什吾斯塘(19)村新建80平方米水冲式公共厕所1座，并配套化粪池、上下水等附属设施。投资25万元。 7、恰热克镇托格拉克勒克(7)村新建40平方米水冲式公共厕所1座，并配套化粪池、上下水等附属设施。投资15万元。 8、阿瓦提镇古勒巴格（4）村改建50平方米公共厕所1座，将旱厕改为水冲式厕所，并配套化粪池、上下水等附属设施，投资10万元。 9、采购垃圾车斗47个，每个0.5万元。其中：达木斯乡阔什塔格(3)村5个、拍克其乡阿其克(9)村6个、恰热克镇丘古其(16)村2个、佰什坎特镇仓巴扎(9)村4个、孜热甫夏提乡希望（13）村7个、依什库力乡克什拉克(4)村5个、塔尕尔其镇古再(1)村4个、塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村2个、永安管委会(4)村5个、阔什艾日克乡阔依其(9)村4个，阿斯兰巴格古扎(8)村3个，投资23.5万元。 10、采购垃圾船55个，每个0.6万元。其中：阿扎提巴格镇塔尕尔其吾斯塘(1)村6个、阿瓦提镇英阿日希(16)村4个、阿瓦提镇古勒巴格（4）村4个、亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村6个、墩巴格乡托万曲许盖（10）村4个、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村5个、乌达力克镇博斯坦(8)村6个、乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村5个、荒地镇布瓦库木(3)村5个、米夏镇托尕其（3）村6个、阿斯兰巴格乡佰什吾斯塘(19)村4个，投资33万元。 11、喀拉苏乡吐格曼贝希(8)村新建200立方米垃圾收集池1座、英吾斯塘乡兰干（9）村新建200立方米垃圾收集池1座，投资30万元。 14、阿热勒乡吐格曼贝希(6)村片区环境综合治理，总投资110万元。 15、托木吾斯塘镇友好（1）村、依希来木其（2）村污水治理，投资246万元。 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | [9 empty] | 3500 | 推进村环境综合治理工作，提高人居环境质量和生态文明水平，进一步提高村级生活垃圾无害化处理能力和水平，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村。 | 提升农村环境质量，改善农村生态环境，打造宜居的美丽乡村。 | 住建局 | 汪建容
8 | scx22-24-146 | 莎车县示范村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村、乌达力克镇博斯坦(8)村、热瓦特吾斯塘(16)村、恰热克镇托格拉克勒克(7)村 | 总投资：88.55万元 建设内容： 1.新建村组道路建设1.05公里，其中塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村0.39公里，乌达力克镇博斯坦(8)村0.16公里，乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村0.19公里，恰热克镇托格拉克勒克(7)村0.31公里。投资57.75万元。 2.乌达力克镇博斯坦(8)村道路维修0.77公里，投资30.8万元。 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | [9 empty] | 809 | 项目完成后进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。 | 带动本地低收入群众就业，增加家庭收入。 | 交通运输局 | 侯旭
9 | scx22-24-147 | 莎车县示范村低产田改造建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 墩巴格乡托万曲许盖（10）村、孜热甫夏提乡希望（13）村、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村、拍克其乡阿其克(9)村、阿瓦提镇英阿日希(16)村 | 总投资755.85万元。 建设内容： 1、墩巴格乡托万曲许盖（10）村新建高效节水1452亩，并配套相关附属。投资260.85万元。 2、孜热甫夏提乡希望（13）村高效节水提升改造，维修改造沉砂池5座。投资90万元。 3、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村新建高效节水1000亩，并配套相关附属。投资190万元。 4、拍克其乡阿其克(9)村低产田改造1300亩，并配套相关附属。投资155万元。 5、阿瓦提镇英阿日希(16)村新建高效节水404亩，并配套相关附属。投资60万元。 | 755.85 | 755.85 | 755.85 | [9 empty] | 500 | 主要通过土地平整项目的实施，促进耕地提质增效，创新发展，进而带动莎车县种植业全面发展，项目实施期间发放劳务报酬，从而促进乡镇农户增收创收，为我县种植业发展打好基础，增加农民经济收入。 | 项目实施期间发放劳务报酬，从而促进乡镇农户增收创收，项目实施后将提高农作物产量，为我县种植业发展打好基础，增加农民经济收入。 | 农业农村局 | 赵晓莉
10 | scx22-24-148 | 莎车县示范村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村、阿瓦提镇古勒巴格（4）村、伊什库力乡阿克库木贝希(13)村、吐格曼贝希(21)村、喀拉苏乡吐格曼贝希(8)村、恰热克镇托格拉克勒克(7)村、英阿瓦提管理委员会英阿瓦提(3)村、乌达力克镇团结（28）村 | 总投资：1339.93万元 建设内容： 新建0.3-0.5流量防渗渠13.48公里，并配套相关附属设施。其中： 1、0.3-0.5以下流量8.7公里，投资805.13万元。其中：①伊什库力乡吐格曼贝希(21)村0.3-0.5流量1.1km，投资104.5万元。②伊什库力乡阿克库木贝希(13)村0.3-0.5流量1.4km，投资133万元。③恰热克镇托格拉克勒克(7)村0.3-0.5流量2.5km，投资227.63万元。④英阿瓦提管理委员会英阿瓦提(3)村0.3-0.5流量2km，投资190万元。⑤乌达力克镇团结（28）村，新建0.3-0.5流量1.7km，投资150万元。 2、0.5流量4.78公里，投资534.8万元。其中：①亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村0.5流量2km，投资229万元。②阿瓦提镇古勒巴格（4）村0.5流量1.08km，投资118.8万元。③喀拉苏乡吐格曼贝希(8)村0.5流量1.7km，投资187万元。 | 1339.93 | 1339.93 | 1339.93 | [9 empty] | 920 | 有效保障农田灌溉用水需求，减少水资源流失，缩短灌溉时间，保障产业发展。 | 增加农户就业岗位，增加农民收入，切实改变农户思想状态，提高扶贫扶志理念，促进农户自主劳动力，使其养成勤劳致富理念。 | 水利局 | 张依国
11 | scx22-24-149 | 莎车县畜禽屠宰加工车间附属设施项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 伊什库力乡喀拉库木(1)村 | 总投资：170万元 建设内容： 为伊什库力乡喀拉库木(1)村畜禽屠宰加工车间配套钢结构生产通道及相关附属设施，投资170万元。 | 170 | 170 | 170 | [9 empty] | 100 | 建设180米钢架构生产通道等配套设施，将鸡宰割车间、牛羊宰割车间、肉食品加工车间三者连接起来。促进农村经济的发展，丰富城市居民的“菜篮子”，又加快农民致富奔小康的步伐。 | 解决农民卖牛羊难的问题；安排部分农民的就业问题； | 工业园区 | 任强

## 未整合资金
莎车县未整合资金情况一览表
序号 | 县市 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元） | 未整合额度 （万元） | 备注
合计 |  |  |  | 7140.55 | 7140.55
1 | 莎车县 | 中央农田建设补助资金 | 喀地财农[2022]7号 | 3519 | 3519
2 | 莎车县 | 中央农业生产发展资金 | 喀地财农[2022]6号 | 200 | 200
3 | 莎车县 | 中央基建投资用于三农部分 | 喀地财建[2022]20号 | 2139 | 2139
4 | 莎车县 | 2022年自治区财政财政林草专项资金 | 喀地财建[2022]8号 | 150.44 | 150.44
5 | 莎车县 | 2022年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内基建 资金预算（统筹整合部分） | 喀地财建[2022]25号 | 850 | 850
6 | 莎车县 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分） | 喀地财建[2022]31号 | 282.11 | 282.11