## Sheet1
莎车县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
序号 | 县市 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 | 建设地点 | 建设任务 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [10 empty] | 支出资金（万元） | 资金支出率（%） | 项目建设情况 | [6 empty] | 责任单位 | 责任人 | 备注
[10 empty] | 财政衔接资金 | [6 empty] | 涉农整合 资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金 |  |  | 未开工 | 已开工 | 完工 | 竣工验收 | 投入 使用 | 当前 形象 进度 （%） | 存在的问题
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计： | [8 empty] | 120586.55 | 110420 | 102550 | 5022 | 2765 | 0 | 83 | 0 | 2203.05 | 5000 | 1952.5 | 1011 | 105680.774 | 87.64% | 0 | 84 | 70 | 70 | 70
1 | 莎车县 | scx22-24-003 | 莎车县设施农业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 伊什库力乡、拍克其乡、荒地镇、阿拉买提镇、永安管委会、阿扎特巴格镇、阔什艾日克乡、白什坎特镇、艾力西湖镇、英阿瓦提管委会、塔尕尔其镇、巴格阿瓦提乡、喀拉苏乡、米夏镇、阿热勒乡、墩巴格乡、阿尔斯兰巴格乡、阿瓦提镇、乌达力克镇、托木吾斯塘乡、恰尔巴格乡、恰热克镇、亚喀艾热克乡、喀群乡、英吾斯唐乡、孜热甫夏提乡、霍什拉甫乡、依盖尔其镇、叶尔羌街办、达木斯乡 | 总投资：19021.48万元 建设内容： 1、新建温室大棚870座，60米*15米，每座17万元 其中：乌达力克镇44座，投资748万元；拍克其乡40座，投资680万元；恰尔巴格乡40座，投资680万元;伊什库力乡38座，投资646万元；墩巴格乡43座，投资731万元；恰热克镇40座，投资680万元；塔尕尔其镇20座，计划投资340万元；白什坎特镇39座，计划投资663万元；托木吾斯塘20座，投资340万元；亚喀艾日克乡新建大棚39座，投资663万元；荒地镇41座，计划投资697万元；喀群乡40座，计划投资680万元；巴格阿瓦提乡19座，投资323万元；阿拉买提乡20座，投资340万元；英阿瓦提管委19座，投资323万元；米夏镇38座，投资646万元；喀拉苏乡18座，投资306万元；阿瓦提镇20座，投资340万元；阿扎特巴格镇20座，投资340万元；英吾斯塘乡20座，投资340万元；阔什艾热克乡20座，投资340万元；阿热勒乡20座，投资340万元；依盖尔其镇20座，投资340万元；孜热普夏提乡18座，投资306万元；艾力西湖镇40座，投资680万元；叶尔羌街办20座，投资340万元；达木斯乡40座，投资680万元；霍什拉甫乡20座，投资340万元；易地搬迁安置区18座，投资306万元；阿尔斯兰巴格乡36座，投资612万元。 2、温室大棚附属配套项目：配套水、电、路等附属设施设备，计划投资1479万元。 3、温室大棚物资采购项目：为集中新建温室大棚870座采购棉被、棚膜等物资，计划投资1047.48万元。 4、米夏镇温室大棚建设项目：米夏镇建设30座移动型日光温室，并配套水、电、路等附属设施设备，计划投资920万元。 5、阿尔斯兰巴格乡设施农业基础设施配套项目：为2050座温室大棚生产基地配套水、电等附属设施，计划投资785万元。 | 17795.4246 | 16134.7682 | 13769.7682 |  | 2365 |  |  |  | 1598.1563 |  | 62.5 |  | 17675.8334 | 99.33% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局、各乡镇 | 赵晓莉
2 | 莎车县 | scx22-24-007 | 莎车县大拱棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 恰尔巴格乡古勒巴格(1)村、苏鲁克艾日克(2)村、阿依库勒(3)村、恰尔巴格(5)村、古扎托格拉克(6)村、诺开特(8)村、英巴格(9)村、央阿克勒克(10)村、库特其(12)村；托木吾斯塘镇墩吾斯塘（4）村；乌达力克镇墩霍依拉(4)村、红旗(11)村、布拉克(21)村、博斯坦霍伊拉(22)村、琼艾日克(24)村；古勒巴格镇奥依巴格（11）村、阳光（12）村。 | 总投资：4228.5万元 建设内容：新建大拱棚5638座（6.5*50/座），采购拱杆、横拉杆、固定卡、钢制预埋件、棚膜及安装，每座0.75万元。其中：恰尔巴格乡1918座、托木吾斯塘镇180座、乌达力克镇3240座、古勒巴格镇300座。 | 4031.7844 | 4031.7844 | 4031.7844 | [9 empty] | 4031.7844 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
3 | 莎车县 | scx22-24-113 | 莎车县生态林果设施建设项目（电力配套设施） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇吾斯塘贝希(10)村、拜什托格拉克(20)村；乌达力克镇；英阿瓦提管委会；亚喀艾日克乡；伊什库力乡；荒地镇托万木尕勒(5)村、阔纳巴扎(15)村；阿拉买提镇阔什阿瓦提(1)村；阿瓦提镇博斯坦(2)村；白什坎特镇；阿斯兰巴格乡； | 总投资：886.5万元 建设内容：新建18.55公里高压输变线路，配套变压器14台及低压电缆0.95km等。 | 785.8568 | 785.8568 | 785.8568 | [9 empty] | 765.3068 | 97.39% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
4 | 莎车县 | scx22-24-114 | 莎车县生态林果设施建设项目（灌溉配套） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 阿拉买提镇阔什阿瓦提(1)村、白什坎特镇塔斯克玛(22)村、恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村、阿瓦提镇博斯坦(2)村 | 总投资：1906.84万元 建设内容：1、疏浚白什坎特镇现状引水渠约1公里；2、新建引水渠0.57公里及配套渠系建筑物，其中：阿瓦提镇引水渠0.27公里，阿拉买提镇引水渠0.30公里，维修改造机井6眼；3、恰热克镇新建输水管线5.69公里）及配套管线附属建筑物。 | 1906.84 | 1906.84 | 1906.84 | [9 empty] | 1888.8363 | 99.06% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
5 | 莎车县 | scx22-24-115 | 莎车县恰热克镇鲜果基地配套基础设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资：757万元 建设内容：对1.2万亩鲜果基地进行土地平整，维修改建7个井水滴灌系统 | 757 | 757 |  | 757 | [8 empty] | 701.2027 | 92.63% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰热克镇人民政府 | 买吐地·沙吾尔
6 | 莎车县 | scx22-24-116 | 莎车县生态林果设施建设项目（恰热克镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资1780.74万元 建设内容： （1）节水灌溉0.893万亩，投资1163.44万元； （2）排碱渠23.5千米，投资470万元； （3）植树坑换填土面积0.83万亩，投资147.3万元。 | 1612.9046 | 1612.9046 | 1612.9046 | [9 empty] | 1581.5151 | 98.05% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰热克镇人民政府 | 买吐地·沙吾尔
7 | 莎车县 | scx22-24-117 | 莎车县生态林果设施建设项目（乌达力克镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资922.14万元 建设内容： （1）节水灌溉0.47万亩，投资435.44万元； （2）土地平整0.23万亩，投资376万元。 （3）植树坑换填土面积0.47万亩，投资110.7万元。 | 922.14 | 922.14 | 922.14 | [9 empty] | 851.4336 | 92.33% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 乌达力克镇人民政府 | 吴磊
8 | 莎车县 | scx22-24-118 | 莎车县生态林果设施建设项目（英阿瓦提管委会） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资1022.96万元 建设内容： （1）节水灌溉0.34万亩，投资638.96万元； （2）土地平整0.24万亩，投资384万元。 | 922.9899 | 922.9899 | 922.9899 | [9 empty] | 844.9357 | 91.54% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 英阿瓦提管委会 | 陈军珍
9 | 莎车县 | scx22-24-119 | 莎车县生态林果设施建设项目（亚喀艾日克乡） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资814.35万元 建设内容： （1）新建高效节水0.33万亩、植树坑回填土0.33万亩，投资438.35万元； （2）土地平整0.24万亩，投资376万元。 | 749.5547 | 749.5547 | 749.5547 | [9 empty] | 676.2934 | 90.23% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 亚喀艾日克乡人民政府 | 梁秀超
10 | 莎车县 | scx22-24-120 | 莎车县生态林果设施建设项目（伊什库力乡） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资718.93万元 建设内容： （1）新建高效节水0.32万亩、植树坑回填土0.32万亩，投资334.93万元； （2）土地平整0.24万亩，投资384万元。 | 704.565 | 704.565 | 704.565 | [9 empty] | 613.7159 | 87.11% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 伊什库力乡 | 韩振成
11 | 莎车县 | scx22-24-121 | 莎车县生态林果设施建设项目（荒地镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 荒地镇托万木尕勒(5)村、阔纳巴扎(15)村 | 总投资1409.74万元 建设内容： （1）节水灌溉0.5万亩，投资960万元； （2）排碱渠21.98千米，投资449.74万元。 | 1393.1851 | 1393.1851 | 1393.1851 | [9 empty] | 1358.7851 | 97.53% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 荒地镇人民政府 | 王强
12 | 莎车县 | scx22-24-122 | 莎车县生态林果设施建设项目（阿拉买提镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 阿拉买提镇阔什阿瓦提(1)村 | 总投资1881.81万元 建设内容： （1）苗木采购面积0.76万亩，18.24万株西梅:品种法兰西三年生，一年茎，苗高120厘米以上，根茎（地面以上25厘米处）胸径粗度2.5-3厘米，枝条充实、芽饱满、品种纯正，主根长30厘米以上（含30厘米），5条以上侧根长25厘米，毛根完整，无病虫害的一级壮苗，按照4m*7m定植。投资360万元； （2）节水灌溉0.76万亩，投资1277.51万元； （3）排碱渠10.1千米，投资244.3万元。 | 1749.4352 | 1749.4352 | 1749.4352 | [9 empty] | 1667.6995 | 95.33% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 阿拉买提镇人民政府 | 殷宏成
13 | 莎车县 | scx22-24-123 | 莎车县生态林果设施建设项目（阿瓦提镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 阿瓦提镇博斯坦(2)村 | 总投资1681.21万元 建设内容： （1）苗木采购面积0.65万亩，15.21万株西梅：品种法兰西三年生，一年茎，苗高120厘米以上，根茎（地面以上25厘米处）胸径粗度2.5-3厘米，枝条充实、芽饱满、品种纯正，主根长30厘米以上（含30厘米），5条以上侧根长25厘米，毛根完整，无病虫害的一级壮苗，按照4m*7m定植，投资300万元； （2）节水灌溉0.69万亩，投资1117.61万元； （3）排碱渠10.2千米，投资263.6万元。 | 1681.21 | 1681.21 | 1681.21 | [9 empty] | 1642.6186 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 阿瓦提镇人民政府 | 许永华
14 | 莎车县 | scx22-24-124 | 莎车县生态林果设施建设项目（白什坎特镇） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 白什坎特镇塔斯克玛(22)村 | 总投资590.27万元 建设内容： （1）苗木采购面积0.1421万亩，3.36万株西梅：品种法兰西两年生嫁接苗，一年茎，苗高120厘米以上，根茎（地面以上25厘米处）胸径粗度1.5厘米以上，枝条充实、芽饱满、品种纯正，主根长30厘米以上（含30厘米），5条以上侧根长25厘米，毛根完整，无病虫害的一级壮苗，成活率达95%以上，包含种植、防兔网（铁丝网，80公分以上），按照4m*7m定植，投资67.2万元； （2）节水灌溉0.1421万亩，投资292.47万元； （3）排碱渠6.2千米，投资230.6万元。 | 540.482 | 540.482 | 540.482 | [9 empty] | 502.346 | 92.94% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 白什坎特镇人民政府 | 解军
15 | 莎车县 | scx22-24-125 | 莎车县生态林果设施建设项目（阿斯兰巴格乡） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 恰热克镇萨依兰干（19）村、拜什托格拉克(20)村 | 总投资624.6万元 建设内容： （1）换填种植土1158亩，土地平整248亩，投资355.8万元。 （2）节水设施1158亩，投资268.8万元。 | 592.3004 | 592.3004 | 592.3004 | [9 empty] | 583.8235 | 98.57% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 阿斯兰巴格乡人民政府 | 杨平山
16 | 莎车县 | scx22-24-016 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 孜热甫夏提乡孜热甫夏提（3）村 | 总投资：12815.9万元 建设内容：新建存栏25万只母羊繁育基地1座，并配套建设TMR中央厨房1座24794平方米，新建粗饲料加工厂1座15615平方米，精饲料加工厂1座12873平方米，羊粪发酵堆放区1处8370平方米。 | 12815.9 | 12815.9 | 12815.9 | [9 empty] | 12815.9 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 畜牧局 | 王军红
17 | 莎车县 | scx22-24-020 | 莎车县奶牛养殖基地二期建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 艾力西湖镇亚喀塔木(15)村 | 总投资：2365万元 建设内容：1、新建生产区（产房1栋1122平方米，后备牛舍2栋1250平方米，犊牛舍1栋1800平方米，隔离牛舍1栋360平方米，转群通道1栋432平方米，并配套运动场、道路硬化。） 2、饲料区（建设青贮窖2栋630平方米、975平方米，干草库1栋2400平方米） 3、养殖设备（牛颈枷、牛卧栏、刮粪板、饮水槽等） 4、附属设备（修蹄机、粪污翻抛机、青贮取料机、铲车、饲料自配加工设备、卧床抛撒机、卧床输松机、推草车等） | 1796.5 | 1796.5 | 1796.5 | [9 empty] | 1656.6656 | 92.22% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 畜牧局 | 王军红
18 | 莎车县 | scx22-24-078 | 莎车县农副产品加工车间建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 乌达力克镇幸福(13)村 | 总投资：3300万元 建设内容：建设厂房5栋共计13120平方米，并配套水、电、消防、供暖、防疫等附属设施。 | 3300 | 3300 | 3300 | [9 empty] | 3226.0416 | 97.76% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
19 | 莎车县 | scx22-24-027 | 莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 伊什库力乡喀拉库木(1)村 | 总投资：4700万元 建设内容：建设约10000平方米冷藏保鲜仓储库1座，并配套附属设施设备。 | 4625.7026 | 4625.7026 | 4625.7026 | [9 empty] | 3998.9831 | 86.45% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
20 | 莎车县 | scx22-24-079 | 阿热勒乡苏盖提力克示范村建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 阿热勒乡苏盖提力克(3)村 | 总投资：2340.55万元（重点示范村资金1000万元、衔接资金1340.55万元）。 建设内容：1、新建2栋生产厂房，并配套购置初级加工设备、配套给排水、电力等相关附属设施。计划总投资2150万元。 2、新建2个化粪池及污水处理相关配套设施，计划投资75万元。 3、590亩耕地实施高效节水项目，计划每亩地投资1450元，合计85.55万元。 4、苏盖提力克(3)村实施环境整治垃圾处理。投资30万元。 | 1537.5223 | 1537.5223 | 1537.5223 | [9 empty] | 1366.5228 | 88.88% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
21 | 莎车县 | scx22-24-080 | 莎车县种子提升工程建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.03-2022.06 | 英吾斯塘乡兰干（9）村 | 总投资：430万元 建设内容： 1、建设防渗引水渠约745米，配套渠系设施。 2、在320亩子基地新建高效节水设施，配套电力等附属。 3、配套小麦种子加工设备2套、棉花种子加工设备1套，主要包括复试精选机、风筛机、比重选机、包衣机、磁选机、脱壳除芒机、除尘机、并配套电力等附属设备。 | 398.0727 | 398.0727 | 398.0727 | [9 empty] | 398.0727 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
22 | 莎车县 | scx22-24-015 | 二林场节水设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 二林场 | 总投资：114万元（国有贫困林场资金） 建设内容：实施节水灌溉550亩,项目区共新建1座田间系统首部泵房、沉砂池1座，共分为1个滴管系统，田间PVC-M地埋管敷设5.098km，PE地埋支管到敷设3.762km，地面PE毛管75.24km。田间配套建筑物59座，其中田间阀门井9座，排水井11座，地埋管道镇墩30座，田间穿渠建筑物7处，穿路建筑物2处，引水渠115m，配套水泵1套、配套变频启动1套、过滤器1套、0.4kv电力线0.05km，泵房22.96㎡。 | 114 | 114 | 31 |  |  |  | 83 | [5 empty] | 110.3352 | 96.79% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 莎车县国有二林场 | 高小宝
23 | 莎车县 | scx22-24-087 | 莎车县乡村道路日常养护员补助 | 就业增收 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 莎车县阿热勒乡、依盖尔其镇、喀拉苏乡、巴格阿瓦提乡、阿扎提巴格乡、恰尔巴格乡、阿拉买提乡、阿瓦提镇、白什坎特镇、孜热甫夏提乡、亚喀艾日克乡、霍什拉甫乡、达木斯乡、墩巴格乡、荒地镇、阔什艾日克乡、托木吾斯塘乡、英吾斯塘乡、英阿瓦提管委会、艾力西湖镇、塔尕尔其镇、古勒巴格镇、阿尔斯兰巴格乡、拍克其乡、依什库里乡、恰热克镇、乌达力克镇等 | 总投资：2280万元 建设内容：招聘1900名护路员（从脱贫户、监测帮扶户中选定），每人每月补助标准1000元。 | 2280 | 2280 | 2280 | [9 empty] | 2280 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 交通运输局 | 侯旭
24 | 莎车县 | scx22-24-105 | 莎车县恰热克镇拉依旦村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 恰热克镇拉依旦(15)村 | 总投资：100万元 （以工代赈） 建设内容：新建排水管网约2.6公里，化粪池4座，配套附属设施。 | 97.3669 | 97.3669 |  | 97.3669 | [8 empty] | 97.3669 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰热克镇人民政府 | 买吐地·沙吾尔
25 | 莎车县 | scx22-24-106 | 莎车县白什坎特镇2个村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 白什坎特镇托万巴格托格拉克(1)村、托喀木艾日克(11)村 | 总投资：220万元 （以工代赈） 建设内容：新建排水管网5700米，化粪池5座及相关附属设施 | 196.163 | 196.163 |  | 196.163 | [8 empty] | 196.163 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 白什坎特镇人民政府 | 潘海
26 | 莎车县 | scx22-24-107 | 莎车县乌达力克镇2个村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 乌达力克镇墩霍依拉(4)村、排孜阿瓦提(15)村 | 总投资：200万元 （以工代赈） 建设内容：新建排水管网6207米，化粪池22座及相关附属设施 | 200 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 199.9999 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 乌达力克镇人民政府 | 王泽龙
27 | 莎车县 | scx22-24-108 | 莎车县孜热甫夏提乡5个村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 孜热甫夏提乡孜热甫夏提（3）村、库木巴格（5）村、萨依巴格（8）村、喀勒提拉（9）村、希望（13）村 | 总投资：750万元 （以工代赈） 建设内容：新建排水管网22997.5米，化粪池39座及相关附属设施 | 699.8276 | 699.8276 |  | 699.8276 | [8 empty] | 698.4332 | 99.8% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 孜热甫夏提乡人民政府 | 阿克巴尔·茹仙
28 | 莎车县 | scx22-24-109 | 莎车县米夏镇6个村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 米夏镇阿热勒库勒干（1）村、恰热克（7）村、吾斯塘博依（13）村、亚勒古孜巴格（15）村、亚尕其拉（18）村、琼库尔克什拉克（21）村 | 总投资：600万元 （以工代赈） 建设内容：新建排水管网18134.5米，化粪池32座及相关附属设施 | 553.1937 | 553.1937 |  | 553.1937 | [8 empty] | 511.9343 | 92.54% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 米夏镇人民政府 | 严辉
29 | 莎车县 | scx22-24-099 | 莎车县墩巴格乡村组道路、桥涵维修改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 墩巴格乡恰尔巴格(1)村、尤库日阿依库勒(3)村、墩巴格(6)村、尤库日曲许盖(9)村、托万曲许盖（10）村 | 总投资：260万元 （以工代赈） 建设内容：维修改造村组道路3.53公里，新建桥涵17座 | 248.0612 | 248.0612 |  | 248.0612 | [8 empty] | 247.2503 | 99.67% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 墩巴格乡 | 何萌
30 | 莎车县 | scx22-24-090 | 莎车县艾力西湖镇防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 艾力西湖镇喀拉巴格(6)村、墩艾日克(7)村、苏盖特艾日克(24)村 | 总投资：135万元 （以工代赈） 建设内容：新建防渗渠1.88公里。（流量0.1-0.9m³/s） | 130 | 130 |  | 130 | [8 empty] | 126.9621 | 97.66% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 艾力西湖镇 | 龙世新
31 | 莎车县 | scx22-24-071 | 村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新/改建 | 2022.01-2022.10 | 乌达力克镇乌希拉克(12)村；艾力西湖镇其兰格日(9)村；恰热克镇丘古其（16）村、萨依兰干（19）村、拜什托格拉克（19）村；亚喀艾日克乡吐木休克沙热依(1)村；英阿瓦提管委会阔纳阿瓦提（6）村；伊什库力乡喀拉库木（1）村；阿拉买提镇阔什阿瓦提(1)村；白什坎特镇塔斯克玛(22)村；阿瓦提镇诺其(1)村； | 总投资：1888万元 建设内容： 新/改建农村公路49.65公里，完善桥涵等附属设施。其中： 1、乌达力克镇、艾力西湖镇、恰热克镇、亚喀艾日克乡村组道路建设项目，新、改建村组道路7.4公里，投资175万元； 2、英阿瓦提管委会阔纳阿瓦提（6）村村组道路建设项目，新建沥青道路5.8公里，含桥梁1座，投资395万元； 3、恰热克镇拜什托格拉克（20）村村组道路建设项目，新建砂石路面7.6公里，投资260万元； 4、恰热克镇萨依兰干（19）村村组道路建设项目，新建砂石路面11.2公里，投资335万元； 5、伊什库力乡喀拉库木（1）村村组道路建设项目，新建道路0.35公里，投资150万元。 6、恰热克丘古其（16）村村组道路建设项目，新建砂石路面7.7公里，投资273万元。 7、阿拉买提镇阔什阿瓦提(1)村、白什坎特镇塔斯克玛(22)村、阿瓦提镇诺其(1)村村组道路建设项目，新建砂石路面9.6公里，投资300万元。 | 1867.2545 | 1867.2545 | 1867.2545 | [9 empty] | 1867.2545 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 交通运输局 | 侯旭
32 | 莎车县 | scx22-24-029 | 易地搬迁安置区田间生产道路建设项目 | 易地搬迁后扶 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 易地搬迁安置区8个村 | 总投资：800万元 （以工代赈） 建设内容：新建生产戈壁道路40公里，配套相关附属设施。 | 748.8468 | 748.8468 |  | 748.8468 | [8 empty] | 744.4033 | 99.41% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 永安管委会 | 唐啸天
33 | 莎车县 | scx22-24-028 | 易地搬迁安置区骆驼养殖基地设施建设项目 | 易地搬迁后扶 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 易地搬迁安置区 | 总投资：300万元 （以工代赈） 建设内容： 修建饲草料棚1栋，配套给排水、电力、等附属设施。 | 275.3806 | 275.3806 |  | 275.3806 | [8 empty] | 275.2248 | 99.94% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 永安管委会 | 唐啸天
34 | 莎车县 | scx22-24-100 | 恰尔巴格乡库特其村示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 恰尔巴格乡库特其(12)村 | 计划投资：1015万元（自治区重点示范村资金1000万元） 建设内容： 1、全价饲料加工厂房建设配套项目：新建加工厂房1000平方米，配套水，电等附属设施，投资200万元。 2、恰尔巴格乡库特其(12)村新建1000平方米农产品清洗、筛选、加工厂房1座，配套水、电力等附属设施设备，投资150万元。 3、土地平整300亩，节水滴灌1000亩，投资260万元。 4、新建垃圾转运站100平方米，配套船式垃圾箱4个等配套附属设施，投资90万元。 5、改造100平米水冲式公共厕所1座，并配套附属设施，投资30万元。 6、恰尔巴格乡库特其(12)村新建化粪池3座及尾水处理设施，投资180万元。 7、村组巷道硬化4000平方米，投资55万元。 8、新建高标准农田200亩，投资50万元。 | 1015 | 1015 | 1015 | [9 empty] | 915.5454 | 90.2% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰尔巴格乡人民政府 | 徐立广
35 | 莎车县 | scx22-24-035 | 莎车县乡村车间附属配套项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 白什坎特镇尤库日巴格托格拉克(2)村、仓巴扎(9)村、库玛(13)村、明园(23)村；孜热甫夏提乡希望（13）村；阿拉买提镇阿孜拉(11)村；塔尕尔其镇古再(1)村、塔尕尔其古勒巴格(14)村；阿瓦提镇阿瓦提巴扎(12)村；荒地镇恰希勒克(23)村、巴扎（27）村；古勒巴格镇阳光（12）村；拍克其乡阿其克(9)村；伊什库力乡喀拉库木(1)村；恰尔巴格乡古扎(7)村；阿斯兰巴格乡古扎(8)村；墩巴格乡尤库日阿依库勒(3)村；喀群乡铁热克巴格(11)村；易地搬迁安置区安康（8）村； | 总投资：1879万元 建设内容： 1、白什坎特镇红旗产业园内1000米排水管道进行维修改造。尤库日巴格托格拉克(2)村、仓巴扎(9)村（红旗产业园）、库玛(13)村、明园(23)村扶贫车间消防配套设施，计划投资330万元。 2、孜热甫夏提乡希望（13）村乡村车间配套附属，对原有变压器增容一台 200KW的变压器及配套线路等配套设施；计划投资58万元； 3、阿拉买提镇阿孜拉(11)村乡村车间建设50立方消防水池并配套相关附属设备；计划投资100万元； 4、塔尕尔其镇古再(1)村、塔尕尔其古勒巴格(14)村对乡村车间消防设施维修(蓄水池防水材料、消防泵、消防管、消防管防火涂料等设备）；计划投资30万元； 5、阿瓦提镇阿瓦提巴扎(12)村1000平米乡村车间进行消防改造，改造消防管道150米等；计划投资10万元； 6、荒地镇巴扎（27）村乡村车间新建附属用房1座及附属设施，投资65万元。 7、古勒巴格镇阳光（12）村乡村车间配套建设化粪池1座，給排水、电等设施；计划投资17万元； 8、荒地镇恰希勒克(23)村、墩巴格乡尤库日阿依库勒(3)村、喀群乡铁热克巴格(11)村、易地搬迁安置区安康（8）村等4座乡村车间消防池维修。计划投资40万元； 9、拍克其乡阿其克(9)村，建设食品级厂房300平米1座、1000平方米的厂房2座、1600平方米厂房1座、50平方米的消防水池，配套相关附属设施，计划投资698万元。 10、伊什库力乡喀拉库木(1)村为油脂加工车间配套生产车间道路（800米）、天然气管道及设施、外网排水设施、高压线路设施及油等附属设施。计划投资366万元。 11、恰尔巴格乡古扎(7)村馕加工车间配套变压器1套，投资65万元。 12、阿斯兰巴格乡古扎(8)村乡村车间地面改造3000平方米，并配套电力、供暖等附属设施。投资100万元 | 1716.0462 | 1631.0462 | 1631.0462 | [5 empty] | 85 |  |  |  | 1439.5873 | 83.89% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
36 | 莎车县 | scx22-24-101 | 莎车县粮食产能综合提升配套项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 艾力西湖镇、荒地镇、敦巴格乡、阔什艾日克、阿瓦提乡、依盖尔其镇、亚喀艾日克乡、恰热克镇、拍克其乡、阿拉买提镇、托木吾斯塘乡镇、阿斯兰巴格乡等乡镇 | 总投资：1561万元 建设内容：对18361.42亩粮田进行配套建设，计划投资1561万元。土地平整共计18361.42亩，其中:墩巴格乡646亩，投资56.78万元；荒地镇2496.51亩，投资228.73万元；阔什艾日克1435.78亩，投资102.28万元；艾力西湖镇1887亩，投资242.29万元；拍克其乡1394亩，投资112.53万元；恰热克镇2457亩，投资175.02万元；阿瓦提镇1729亩，投资123.16万元；依盖尔其镇936亩，投资66.68万元；亚喀艾日克乡1264亩，投资100.51万元；阿拉买提乡2531.13亩，投资240.12万元；阿斯兰巴格1585亩，投资112.91万元。 | 1561 | 1561 | 1561 | [9 empty] | 1423.4455 | 91.19% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓丽
37 | 莎车县 | scx22-24-102 | 莎车县阿热勒乡市场建设项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 阿热勒巴依都维(12)村 | 总投资：1200万元 建设内容：建设交易棚6350平方米，配套相关附属设施。 | 984.8939 | 984.8939 | 984.8939 | [9 empty] | 902.6531 | 91.65% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
38 | 莎车县 | scx22-24-098 | 高标准农田建设项目 (一期) | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 艾力西湖镇库尔干(4)村、喀拉巴格(6)村；荒地镇尤库日塔尕其(1)村、巴扎（27）村；霍什拉甫乡艾赛勒巴格(10)村；阿瓦提镇协海尔巴格(7)村、阿日希(9)村、提干库木(10)村、诺代(17)村；巴格阿瓦提乡阿克切克勒(5)村、团结(7)村、喀拉坡塔(8)村；拍克其乡依玛(1)村、阿亚克拍克其(8)村、阿其克(9)村、墩吾斯塘(12)村、托普恰(13)村、萨特马库木(14)村；英吾斯塘乡阔什吾斯塘(3)村；恰热克镇萨依巴格(2)村；伊什库力乡喀拉库木(1)村、博斯坦(2)村、比格勒(3)村、希日普哈纳(9)村、吐格曼贝希(21)村、幸福（24）村；阔什艾日克乡阿克巴什(5)村、博孜艾日克(11)村、阔什艾日克(10)村；阿斯兰巴格乡阿力米力克(15)村；永安管委会阿克兰干（3）村；依盖尔其镇喀拉亚尕其(2)村、库木巴格(4)村、推墩(9)村、都维萨热依(10)村、再依力克兰干(11)村、依盖尔其加里(14)村、玉吉米力克(18)村；阿扎特巴格镇喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村、墩吾斯塘(6)村、亚普玛(11)村；伯什坎特镇英买里(4)村、托万托喀木艾日克(8)村、塔合塔科瑞克(16)村、团结(25)村。 | 总投资：配套衔接资金2600.6万元 建设内容：建设高标准农田52979亩，安装节水滴灌、渠系配套等附属设施。 | 2600.6 | 2600.6 | 2600.6 | [9 empty] | 2600.6 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
39 | 莎车县 | scx22-24-133 | 高标准农田建设项目(二期) | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 荒地镇、良种场、乌达力克镇、恰热克镇、英阿瓦提管委会 | 总投资：2750万元 建设内容：1、建设高标准农田29669亩，安装节水滴灌、渠系配套等附属设施，亩均1300元，投资856.51万元。良种场11573亩、阿尔斯兰巴格乡2024亩、乌达力克镇11129亩、荒地镇4943亩。 2、建设优质棉基地20756亩，安装节水滴灌、渠系配套等附属设施，亩均1300元，投资1893.49万元。荒地镇5483亩、英阿瓦提管委会11926亩、阿拉买提镇5483亩。 | 2151.36 | 2151.36 | 2151.36 | [9 empty] | 1907.1622 | 88.65% |  | 1 |  |  |  | 90% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
40 | 莎车县 | scx22-24-008 | 莎车县现代农业（肉羊）产业园水源建设工程 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.06 | 孜热甫夏提乡巴什库孜玛勒（1）村 | 总投资：376.53万元 建设内容：建设1座8500m³沉沙调节池，配套沉砂调节池进水渠、旁通渠、退水渠总计182m，阀门井2座，管理站房87平方米，闸门自动化设备1套、消防机井3眼，变压器4套、10KV 电力线 1千米。 本次设计中沉砂池及其附属建筑物、调蓄池设计使用年限为 30 年，建筑物混凝土设计标准为C30F200W6，钢筋混凝土设计标准为 C30F200W6，钢筋的混泥土保护层厚度不小于3cm。 | 376.53 | 376.53 | 376.53 | [9 empty] | 330.5663 | 87.79% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
41 | 莎车县 | scx22-24-097 | 低产田改造项目（一期） | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 艾力西湖镇库尔干(4)村、喀拉巴格(6)村；荒地镇巴扎（27）村；阿瓦提镇提干库木(10)村；亚喀艾日克乡萨依吾斯塘(5)村；拍克其乡墩吾斯塘(12)村；伊什库力乡希日普哈纳(9)村、吐格曼贝希(21)村；阔什艾日克乡阿克巴什(5)村、博孜艾日克(11)村；阿斯兰巴格乡阿力米力克(15)村；乌达力克镇墩霍依拉(4)村、红旗(11)村、博斯坦霍伊拉(22)村、琼艾日克(24)村；依盖尔其镇依盖尔其加里(14)村；阿扎特巴格镇喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村、墩吾斯塘(6)村、亚普玛(11)村；恰尔巴格乡恰尔巴格(5)村；托木斯塘镇 | 总投资：1952.17万元 建设内容：平整土地共计21690.93亩，其中艾力西湖镇4068.91亩，投资366.2万元；荒地镇515亩，投资46.35万元；阿瓦提镇327亩，投资29.43万元；亚喀艾日克乡577亩，投资51.93万元；拍克其乡200亩，投资18万元；伊什库力乡1501亩，投资135.09万元；阔什艾日克乡1074亩，投资96.66万元；阿斯兰巴格乡1638亩，投资147.42万元；乌达力克镇6675亩，投资600.75万元；依盖尔其镇1020.37亩，投资91.83万元；阿扎特巴格镇3854.66亩，投资346.91万元；托木斯塘镇140亩，投资12.6万元；恰尔巴格乡100亩，投资9万元。 | 1952.17 | 1952.17 | 1952.17 | [9 empty] | 1728.1417 | 88.52% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
42 | 莎车县 | scx22-24-021 | 莎车县养殖小区建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.08 | 孜热甫夏提幸福（13）村、阿斯兰巴格乡 | 总投资：485万元 建设内容： 1、孜热甫夏提新建新建猪圈4座、饲草料棚500平方米、药浴池1座，并配套附属设施等，投资350万元。 2、阿斯兰巴格乡种猪繁育基地配套高压线缆、配电柜、配电室等，投资135万元。 | 485 | 485 | 485 | [9 empty] | 485 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 畜牧局 | 王军红
43 | 莎车县 | scx22-24-111 | 莎车县繁育中心附属配套建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 孜热甫夏提乡孜热甫夏提（3）村 | 总投资：270万元 建设内容：1、种猪标准化繁育基地建设饲草料通道，建设面积10000平方米。投资120万元。 2、第九繁育中心建设消防水池300立方米。投资150万元。 | 270 | 270 | 270 | [9 empty] | 266.0722 | 98.55% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 畜牧局 | 王军红
44 | 莎车县 | scx22-24-131 | 莎车县依盖尔其镇、阿热勒乡扬水站建设项目 | 基础设施巩固提升 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 依盖尔其镇阔纳先拜巴扎(8)村、阿热勒乡吐格曼贝希(6)村 | 总投资：335万元 建设内容：1.依盖尔其镇扬水站：设计流量0.3立方米每秒，新建扬水管道0.15千米，配套55kw水泵两台，160kva变压器1座、10kv高压线路0.30千米。 2.阿热勒乡扬水站：设计流量0.1立方米每秒，新建进水池2座、扬水管道2.38千米、配套55kw水泵两台，160kva变压器1座，10kv高压线路1.9千米。 | 335 | 335 | 335 | [9 empty] | 301.0622 | 89.87% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
45 | 莎车县 | scx22-24-132 | 莎车县渡槽输水建设项目 | 基础设施巩固提升 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 霍什拉甫乡、伊什库力乡、依盖尔其镇、喀群乡、阿尔斯兰巴格乡 | 总投资：350万元 建设内容：1、霍什拉甫乡新建50米渡槽1个。 2、伊什库力乡新建26米渡槽3个，22米渡槽一个。 3、依盖尔其镇新建18.4米渡槽1个，维修18米渡槽1个。 4、喀群乡新建30米渡槽1个。 5、阿尔斯兰巴格乡新建16米渡槽一个。 | 309.1423 | 309.1423 | 309.1423 | [9 empty] | 293.4338 | 94.92% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
46 | 莎车县 | scx22-24-047 | 莎车县产业基础配套项目 | 基础设施巩固提升 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 伊什库力乡、拍克其乡、托木吾斯塘镇、恰热克镇、孜热甫夏提乡 | 总投资：3797.52万元 建设内容：1、拍克其乡玉奇科瑞克(5)村、布祖润(6)村、拍克其(7)村防渗渠改建项目，改建防渗渠5.257公里并配套渠系建筑物，设计流量0.15立方米/每秒，386.24万元 2、拍克其乡斯也克(3)村防渗渠改建项目，改建防渗渠3.680公里并配套渠系建筑物，设计流量0.30立方米/每秒，344.1万元 3、拍克其乡玛江库木(15)村、喀乃托格拉克(16)村防渗渠改建项目，改建防渗渠2.603公里并配套渠系建筑物，设计流量0.1-0.35立方米/每秒，352.46万元 4、拍克其乡色日克托格拉克(11)村防渗渠改建项目，改建防渗渠2.698公里并配套渠系建筑物，设计流量0.1-0.2立方米/每秒，246.78万元 5、托木吾斯塘乡祥和（5）村、阿克迪勒（7）村、吉格代艾日克（8）村防渗渠改建项目，改建防渗渠3.64公里并配套渠系建筑物，设计流量0.1-0.5立方米/每秒，390.53万元 6、伊什库力乡博斯坦(2)村防渗渠改建项目，改建防渗渠1.709公里并配套渠系建筑物，设计流量0.3-0.5立方米/每秒，206.07万元 7、伊什库力乡比格勒(3)村3、4组防渗渠改建项目，改建防渗渠2.82公里并配套渠系建筑物，设计流量0.2立方米/每秒，344.98万元 8、伊什库力乡比格勒(3)村2组防渗渠改建项目，改建防渗渠1.994公里并配套渠系建筑物，设计流量0.2-0.4立方米/每秒，249.73万元 9、伊什库力乡阿克库木贝希(13)村防渗渠改建项目，改建防渗渠1.11公里并配套渠系建筑物，设计流量0.1立方米/每秒，103.9万元 10、孜热甫夏提乡巴什库孜玛勒（1）村防渗渠改建项目，改建防渗渠2.69公里并配套渠系建筑物，设计流量0.3立方米/每秒，290万元 11、孜热甫夏提乡夏普吐鲁克（11）村防渗渠改建项目，改建防渗渠3.31公里并配套渠系建筑物，设计流量0.3立方米/每秒，315万元 12、孜热普夏提乡托库孜买提（10）村防渗渠改建项目，改建防渗渠1.63公里并配套渠系建筑物，设计流量0.2立方米/每秒，170万元 13、恰热克镇恰热克(9)村、巴扎（12）村、库尔干(14)村防渗渠改建项目，改建防渗渠4.056公里并配套渠系建筑物，设计流量0.1-0.4立方米/每秒，397.73万元 | 3325.2924 | 3325.2924 | 3325.2924 | [9 empty] | 3208.7527 | 96.5% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
47 | 莎车县 | scx22-24-052 | 莎车县人居环境整治项目 | 基础设施巩固提升 | 新建 | 2022.01-2022.07 | 阿拉买提镇塔尕齐吾斯塘（6）村、阿瓦提镇古勒巴格（4）村、阿瓦提镇英阿日希（16）村、巴格阿瓦提乡团结（7）村、拍克其乡阿其克（9）村、乌达力克镇博斯坦（8）村、乌达力克镇热瓦特吾斯塘（16）村、亚克艾日克乡亚克艾日克（8）村、英阿瓦提管委会英阿瓦提（3）村、墩巴格乡托万曲许盖（10）村、卡拉苏乡永和（5）村、卡拉苏乡英阿瓦提(10)村、卡拉苏乡博瓦希(12)村、阿瓦提镇阿瓦提巴扎(12)村、英阿瓦提管委会英巴扎(5)村、喀群乡坎其木都(2)村、喀群乡库尔巴格(5)村、喀群乡巴格恰(9)村、阿热勒乡布力买(1)村、阿热勒乡巴依都维(12)村、阿热勒乡阿热恰吐克(13)村、依什库力乡博斯坦(2)村、依什库力乡阔依其（17）村、依什库力乡吐格曼贝希(21)村、阿拉买提镇诺代(5)村、白什坎特镇塔斯克玛(22)村、艾力西湖镇百合提(21)村、白什坎特镇其兰格日(9)村、艾力西湖镇艾力西湖巴扎(10)村、英阿瓦提管委会阔纳阿瓦提(6)村、墩巴格乡墩巴格(6)村、恰热克镇丘古其(16)村、霍什拉甫乡阿尔塔什（4）村。 | 总投资：2319万元.新建59.165公里，维修6.2公里，化粪池33座。 建设内容： 1、阿拉买提镇塔尕其吾斯塘(6)村,维修下水管网700米，投资42808.35元。 2、阿瓦提镇古勒巴格（4）村，维修下水管网1500米，投资91732.17元； 3、阿瓦提镇英阿日希(16)村，新建下水管网500米，投资148347.08元； 4、巴格阿瓦提乡团结（7）村，新建化粪池1座及下水管网150米，投资165348.56元； 5、拍克其乡阿其克(9)村，维修下水管网200米，投资12230.96元； 6、乌达力克镇博斯坦（8）村，新建下水管网22.87千米，并配套300立方化粪池1座，投资6403976.93元； 7、乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村新建下水管网6千米，配套100立方化粪池3座；投资2233743.19元； 8、亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村，维修管网500米，投资30577.39元； 9、英阿瓦提管委会英阿瓦提（3）村，维修管网300米，投资18346.43元； 10、墩巴格乡托万曲许盖（10）村，新建100立方化粪池4座，投资484345.88元； 11、卡拉苏乡永和（5）村，新建下水管网350米，配套100立方化粪池1座，投资224364.69元； 12、卡拉苏乡英阿瓦提(10)村，新建下水管网320米，配套100立方化粪池1座，投资214964.58元； 13、卡拉苏乡博瓦希(12)村，新建下水管网130米，配套100立方化粪池2座，投资281077.68元； 14、阿瓦提镇阿瓦提巴扎(12)村，新建100立方化粪池1座，投资121086.47元； 15、英阿瓦提管委会英巴扎(5)村，新建下水管网2.2千米配套100立方化粪池1座，投资770263.86元； 16、喀群乡坎其木都(2)村，新建下水管网185米配套100立方化粪池1座，投资176087.16元； 17、喀群乡库尔巴格(5)村，新建下水管网20米，配套100立方化粪池1座，投资126440.39元； 18、喀群乡巴格恰(9)村，新建下水管网20米，配套100立方化粪池1座，投资126440.39元； 19、阿热勒乡布力买(1)村，新建下水管网100米，配套100立方化粪池2座，投资271681元； 20、阿热勒乡巴依都维(12)村，新建下水管网30米，配套100立方化粪池1座，投资130485.79元； 21、阿热勒乡阿热恰吐克(13)村，新建下水管网30米，配套100立方化粪池1座，投资130485.79元； 22、依什库力乡博斯坦(2)村，新建下水管网60米，投资5353.92元； 23、依什库力乡阔依其（17）村，新建下水管网20米，配套100立方化粪池1座，投资126440.39元； 24、依什库力乡吐格曼贝希(21)村，新建下水管网60米，配套100立方化粪池1座，投资138515.82元； 25、阿拉买镇诺代(5)村，新建下水管网2.3千米，配套100立方化粪池1座，投资806871.21元； 26、白什坎特镇塔克斯玛(22)村维修下水管网3公里，投资183464.35元； 27、白什坎特镇其兰格日(9)村，新建下水管网6000米，投资2393834.75元； 28、艾力西湖镇艾力西湖巴扎(10)村，新建下水管网7.7千米，投资2755725.67元； 29、英阿瓦提管委会阔纳阿瓦提(6)村，新建下水管网20米，配套100立方化粪池1座，投资152125.4元； 30、墩巴格乡墩巴格(6)村，新建下水管网5千米，配套100立方化粪池3座，投资1938662.56元； 31、恰热克镇丘古其(16)村，新建下水管网3千米，配套100立方化粪池2座，投资1127414.83元； 32、霍什拉甫乡阿尔塔什（4）村，新建下水管网0.8公里，配套化粪池2个，投资1032167.66元。 33、喀群乡尤库日恰木萨勒(3)村村，新建下水管网1.1公里，投资324588.70元。 | 2234.6815 | 2234.6815 | 2234.6815 | [9 empty] | 2127.9537 | 95.22% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 住建局 | 汪建容
48 | 莎车县 | scx22-24-136 | 生态林果设施建设项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 阿瓦提镇（2）村，阿拉买提镇1村，荒地镇（5）村、（15）村，白什坎特镇塔斯克玛（22）村，恰热克镇拜什托格拉克20村、（21）村、二林场 | 总投资：1474.88万元 建设内容： 1、阿瓦提镇（2）村米吉东水库6500亩土地进行平整，投资260万元。 2、阿拉买提镇1村墩巴格水库6800亩土地平整，投资260万元。 3、荒地镇5村、15村5000亩土地进行平镇，1200亩地配套滴灌设施，投资320万元。 4、白什坎特镇托喀木库勒水库1700亩土地进行土地平整，每亩400元，投资68万元。 5、白什坎特镇400亩生态林果基地配套滴灌管网（不包含泵房、沉沙池），投资60万元。 6、白什坎特镇200亩鲜果基地购植西梅4800株，含防兔设施，投资9.6万元。 7、恰热克镇拜什托格拉克（21）村生态林果种植基地新建泵站1座，铺设引水管网4000米，并配套相关附属设施，投资124万元。 8、恰热克镇20村配套1000亩林果地表滴灌管网等相关设施，投资333.28万元。 9、二林场土地平整173亩并新建低压管道，投资40万元。 | 1450.6874 | 1450.6874 | 1450.6874 | [9 empty] | 1415.2279 | 97.56% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
49 | 莎车县 | scx22-24-137 | 小额信贷贴息项目 | 其他 | 新建 | 2022.03-2022.12 | 各乡镇 | 总投资：2500万元 规模：20850户 建设任务：2022年脱贫人口小额信贷投资贴息2500万元。其中：2021年底贷款余额15997户41282.44万元，贴息1919.6万元；2022年预计新增4853户12460.22万元,贴息580.4万元。 | 2500 | 610 | 610 | [7 empty] | 1890 |  | 1654.0812 | 66.16% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
50 | 莎车县 | scx22-24-139 | 莎车县恰热克镇防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 恰热克镇萨依巴格（2）村、喀拉加什(4)村 | 总投资：770万元 建设内容： 恰热克镇萨依巴格（2）村、喀拉加什(4)村改建渠道7710m及配套渠系建筑物，投资770万元。 | 770 | 770 | 770 | [9 empty] | 598.497 | 77.73% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
0 | 莎车县 | scx22-24-140 | 莎车县农业产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 阿扎特巴格乡喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村、孜热甫夏提乡英迈里（12）村 | 总投资：397万元 1、阿扎特巴格乡喀什噶尔买里斯(4)村、喀勒帕克墩(5)村温室大棚配套电力设施（160kw变压器）1台及相关附属设施。投资30万元。 2、孜热甫夏提乡英迈里（12）村新建温室大棚10座，并配套附属设施，投资230万元。 3、对全县4.8万户脱贫户及脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户蔬菜种植给予种苗补助,每户补助28.39元，总投资137万元。 | 395 | 395 | 395 | [9 empty] | 391.9381 | 99.22% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
52 | 莎车县 | scx22-24-141 | 莎车县巴格阿瓦提乡农村交通基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 巴格阿瓦提乡拜什艾日克(4)村 | 总投资：1837万元（以工代赈资金797万元） 建设内容：新建桥梁一座，桥梁全长307延米，桥面全宽10米，净宽9米。 | 797 | 797 |  | 797 | [8 empty] | 720.2372 | 90.37% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 交通运输局 | 侯旭
53 | 莎车县 | scx22-24-142 | 莎车县荒地镇村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 荒地镇尤库日木尕勒(6)村、巴扎（27）村 | 总投资：103万元（以工代赈资金） 建设内容：新建乡村道路1.8公里，其中水泥道路1.2公里，沙砾路0.6公里。 | 103 | 103 |  | 103 | [8 empty] | 102.2547 | 99.28% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 荒地镇 | 阿布都艾尼
54 | 莎车县 | scx22-24-143 | 易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金 | 易地搬迁后扶 | 新建 | 2022.06-2022.12 | 易地搬迁点 | 总投资：598.5万元 建设内容：补助易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息 | 598.5 | 598.5 | 598.5 | [9 empty] | 451.741 | 75.48% |  | 1 |  |  |  | 80% |  | 乡村振兴局 | 高守迎
55 | 莎车县 | scx22-24-144 | 莎车县乡村车间附属配套项目（二期） | 就业增收 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村、喀尔苏乡永和(5)村、拍克其乡阿其克(9)村、恰尔巴格乡乌塔克其(11)村、阔什艾日克乡博孜艾日克(11)村 | 总投资：357万元 建设内容： 1、为塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村食品加工车间加装通风冷却系统等附属设施，投资25万元。 2、为喀尔苏乡永和(5)村乡村车间进行电力改造等附属配套，投资5万元。 3、为拍克其乡阿其克(9)村乡村车间配套1台1250KV·A变压器等附属设施，投资146万元。 4、对恰尔巴格乡乌塔克其(11)村蔬菜加工厂厂房进行改造等附属设施建设，投资43万元。 5、阔什艾日克乡博孜艾日克(11)村乡村车间对业务用房、电路、采暖锅炉等提升改造，投资35万元。 6、莎车县乌达力克镇5村、伊什库力乡9村家禽养殖场配套室内外消防设施设备，投资103万元。 | 357 | 357 | 357 | [9 empty] | 267.1162 | 74.82% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
56 | 莎车县 | scx22-24-059 | 莎车县“雨露计划”补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2022.06-2022.12 | 各乡镇 | 总投资：3000万元 建设内容：对2022年新考入及历年符合条件的10000名中高职（含监测户）学生进行补助,每名学生3000元/年。 | 3300 | 2289 | 1889 |  | 400 | [6 empty] | 1011 | 2289 | 69.36% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 教育局 | 陈海洋
57 | 莎车县 | scx22-24-145 | 莎车县示范村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 恰尔巴格乡阿依库勒(3)村、荒地镇布瓦库木(3)村、喀群乡尤库日恰木萨勒(3)村、塔尕尔其镇古再(1)村、巴格阿瓦提乡巴格霍依拉（2）村、阿斯兰巴格乡佰什吾斯塘(19)村、阿斯兰巴格古扎(8)村、恰热克镇托格拉克勒克(7)村、恰热克镇丘古其(16)村、阿瓦提镇古勒巴格（4）村、阿瓦提镇英阿日希(16)村、达木斯乡阔什塔格(3)村、拍克其乡阿其克(9)村、佰什坎特镇仓巴扎(9)村、孜热甫夏提乡希望（13）村、依什库力乡克什拉克(4)村、永安管委会(4)村、阔什艾日克乡阔依其(9)村、阿扎提巴格镇塔尕尔其吾斯塘(1)村、亚喀艾日克乡亚喀艾日克(8)村、墩巴格乡托万曲许盖（10）村、乌达力克镇博斯坦(8)村、乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村、米夏镇托尕其（3）村、喀拉苏乡吐格曼贝希(8)村、阿热勒乡吐格曼贝希(6)村、托木吾斯塘镇友好（1）村、依希来木其（2）村、英吾斯塘乡兰干（9）村 | 总投资：1001.5万元。 建设内容： 1、恰尔巴格乡（3）村,新建下水管网3490米，新建化粪池100立方米1座及附属设施配套，投资168.46万元； 2、荒地镇（3）村，新建下水管网2510米及附属设施配套，投资130.24万元； 3、喀群乡（3）村，更换100立方化粪池1座，投资8.5万元； 4、巴格阿瓦提乡（2）村，新建下水管网1723米及附属设施配套，维修下水管网1400米，投资95.27万元； 5、阿斯兰巴格乡（19）村，新建80平方米水冲式公共厕所，配套化粪池,上下水等附属设施，投资35万元； 6、恰热克镇（7）村，新建40平方米水冲式公共厕所，配套化粪池,上下水等附属设施，投资25万元； 7、阿瓦提镇（4）村，改建50平方米公共厕所1座，将旱厕改为水冲式厕所,配套化粪池,上下水等附属设施，投资25万元； 8、英吾斯塘乡（9）村，新建200立方垃圾收集池1座，投资20万元； 9、阿热勒乡6村片区综合整治（河道清淤），总投资162万元。 10、托木吾斯塘镇1村新建管网1502米及附属设施配套，新建化粪池1座，提升泵站1座，投资84.69万元； 11、托木吾斯塘镇2村新建下水管网2876米，提升泵站1座，投资186.84万元。 12、采购垃圾车斗45个，每个0.55万元。其中：达木斯乡(3)村5个、拍克其乡(9)村6个、恰热克镇(16)村2个、佰什坎特镇（9）村4个、孜热甫夏提乡(13)村7个、依什库力乡(4)村5个、塔尕尔其镇(1)村4个、塔尕尔其镇(15)村2个、永安管委会(4)村5个、阔什艾日克乡（9）村4个，阿斯兰巴格（8）村3个，投资24.75万元。 13、采购垃圾船55个，每个0.65万元。其中：阿扎提巴格镇(1)村6个、阿瓦提镇(16)村4个、阿瓦提镇(4)村4个、亚喀艾日克乡(8)村6个、墩巴格乡(10)村4个、恰尔巴格乡(3)村5个、乌达力克镇(8)村6个、乌达力克镇(16)村5个、荒地镇(3)村5个、米夏镇(3)村6个、阿斯兰巴格(19)村4个，投资35.75万元。 | 1001.5 | 1001.5 | 1001.5 | [9 empty] | 901.7624 | 90.04% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 住建局 | 汪建容
58 | 莎车县 | scx22-24-146 | 莎车县示范村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村、乌达力克镇博斯坦(8)村、热瓦特吾斯塘(16)村、恰热克镇托格拉克勒克(7)村 | 总投资：88.55万元 建设内容： 1.新建村组道路建设1.05公里，其中塔尕尔其镇塔合塔科瑞克(15)村0.39公里，乌达力克镇博斯坦(8)村0.16公里，乌达力克镇热瓦特吾斯塘(16)村0.19公里，恰热克镇托格拉克勒克(7)村0.31公里。投资57.75万元。 2.乌达力克镇博斯坦(8)村道路维修0.77公里，投资30.8万元。 | 88.55 | 88.55 | 88.55 | [9 empty] | 88.0184 | 99.4% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 交通运输局 | 侯旭
59 | 莎车县 | scx22-24-147 | 莎车县示范村低产田改造建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 墩巴格乡托万曲许盖（10）村、孜热甫夏提乡希望（13）村、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村、拍克其乡阿其克(9)村、阿瓦提镇英阿日希(16)村 | 总投资755.85万元。 建设内容： 1、墩巴格乡托万曲许盖（10）村新建高效节水1452亩，并配套相关附属。投资260.85万元。 2、孜热甫夏提乡希望（13）村高效节水提升改造，维修改造沉砂池5座。投资90万元。 3、恰尔巴格乡阿依库勒(3)村新建高效节水1000亩，并配套相关附属。投资190万元。 4、拍克其乡阿其克(9)村低产田改造1300亩，并配套相关附属。投资155万元。 5、阿瓦提镇英阿日希(16)村新建高效节水404亩，并配套相关附属。投资60万元。 | 755.85 | 755.85 | 755.85 | [9 empty] | 633.8332 | 83.86% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
60 | 莎车县 | scx22-24-148 | 莎车县示范村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 恰热克镇托格拉克勒克(7)村、亚喀艾日克乡(8)村、伊什库力乡阿克库木贝希(13)村、吐格曼贝希(21)村、英阿瓦提管理委员会英阿瓦提(3)村、乌达力克镇团结（28）村、阿瓦提镇古勒巴格（4）村 | 总投资：1339.93万元 建设内容： （1）恰热克镇：改建防渗渠3.422km及配套渠系建筑物，设计流量0.25-0.6m³/s，投资335.05万元； （2）亚喀艾日克乡：改建防渗渠2km及配套渠系建筑物，设计流量0.5m³/s，投资224万元； （3）伊什库力乡：改建防渗渠2.884km及配套渠系建筑物，设计流量0.3-0.5m³/s，投资317万元； （4）英阿瓦提管理委员会：改建防渗渠2.009km及配套渠系建筑物，设计流量0.3-0.5m³/s，投资230.36万元； （5）乌达力克镇：改建防渗渠1.609km及配套渠系建筑物，设计流量0.12-0.2m³/s，投资150万元； （6）阿瓦提镇：改建防渗渠0.75km及配套渠系建筑物，设计流量0.4m³/s，投资83.52万元； | 1339.93 | 1339.93 | 1339.93 | [9 empty] | 1194.8218 | 89.17% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
61 | 莎车县 | scx22-24-149 | 莎车县畜禽屠宰加工车间附属设施项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 伊什库力乡喀拉库木(1)村 | 总投资：170万元 建设内容： 为伊什库力乡喀拉库木(1)村畜禽屠宰加工车间配套钢结构生产通道及相关附属设施，投资170万元。 | 118.1494 | 118.1494 | 118.1494 | [9 empty] | 117.552 | 99.49% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 工业园区 | 任强
62 | 莎车县 | scx22-24-151 | 阿热勒乡苏盖提力克（3）村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.08 | 阿热勒乡苏盖提力克（3）村 | 建设内容： 1、新建公共农田水利基础设施1座并配套附属设施。 2、村民基础设施服务综合提升。新建村民服务中心1座及附属设施配套，新建农业科技服务设施1座等村民基础设施服务进行综合提升。 3、新建村组道路2公里、砂石粒道路3.5公里并配套附属设施。 4、村敬老院进行煤改电并配套设施。 5、村环境整治污水处理铺设管网3公里，新建水冲式公共厕所1座。 6、新建村公共停车场1个及配套附属设施，新建招呼站2座。 | 1000 | 0 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 阿热勒乡 | 宋凯
63 | 莎车县 | scx22-24-152 | 莎车县恰尔巴格乡库特其（12）村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.08 | 恰尔巴格乡库特其（12）村 | 建设内容： 1、新建防渗渠7.6公里，并配套渠系建筑物，其中1-1.5立方米/每秒流量防渗渠6公里；1立方米/每秒流量防渗渠1.6公里。 2、改造提升村组道路5公里及配套附属设施设备，新建招呼站2座。 | 1080 | 80 | 80 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1046.24 | 96.87% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰尔巴格乡 | 徐立广
64 | 莎车县 | scx22-24-153 | 莎车县县城饮水安全和保障工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.06-2022.08 | 莎车县莎车镇 | 建设内容：新建管径为DN1000-1400的取水头部至地表净水厂的原输水管道6公里，及其配套设施。 | 3000 | 0 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 住建局 | 汪建容
65 | 莎车县 | scx22-24-154 | 莎车县荒地镇幸福村等4个村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 荒地镇幸福(16)村、阔纳巴扎(15)村、帕合特勒克艾日克(12)村、托万塔尕其(2)村 | 总投资：168万元 建设内容： 新建防渗渠2.046公里，配套渠系建筑物11座。 | 168 | 168 |  | 168 | [8 empty] | 92.8081 | 55.24% |  | 1 |  |  |  | 60% |  | 荒地镇 | 阿布都艾尼
66 | 莎车县 | scx22-24-155 | 莎车县生态林果设施建设项目（恰热克镇容泄区） | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 恰热克镇拜什托格拉克(20)村 | 总投资：360万元 建设内容： 新建容泄区1处，占地面积108亩。 | 360 | 360 | 360 | [9 empty] | 280.3157 | 77.87% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰热克镇 | 买吐地·沙吾尔
67 | 莎车县 | scx22-24-156 | 莎车县拍克其乡防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 拍克其乡萨特马库木（14)村、玛江库木（15)村、喀乃托格拉克（16)村 | 总投资：1000万元 建设内容： 1、拍克其乡萨特马库木（14)村渠道防渗改建1.608km,配套渠系建筑物，总投资328.97万元。 2、拍克其乡玛江库木（15)村渠道防渗改建1.929km，配套渠系建筑物，总投资333.76万元。 3、拍克其乡喀乃托格拉克（16)村渠道防渗改建2.863km,配套渠系建筑物，总投资337.27万元。 | 927.1888 | 927.1888 | 927.1888 | [9 empty] | 821.1955 | 88.57% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 拍克其乡 | 艾麦尔·吾斯曼
68 | 莎车县 | scx22-24-157 | 伊什库力乡卡拉库木（1）村油脂厂提升改造及附属配套设施项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 伊什库力乡卡拉库木（1）村 | 总投资：360万元 建设内容：室内无尘车间改造1间，新建1座50立方米蓄水池及提升泵房，室内外附属配套等设施。 | 360 | 360 | 360 | [9 empty] | 306.6935 | 85.19% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 商工局 | 王彦杰
69 | 莎车县 | scx22-24-158 | 莎车县阿瓦提镇2022-2023年高标准农田建设项目（补建） | 产业发展 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 阿瓦提镇 | 总投资：869.81万元 建设内容： 1、实施高效节水4271亩并配套沉砂池、泵房及电力设备，总投资833.61万元。 2、莎车县阿瓦提镇塔斯克玛（18）村实施土地平整339亩，总投资36.2万元。 | 869.81 | 869.81 | 869.81 | [9 empty] | 447.6547 | 51.47% |  | 1 |  |  |  | 50% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
70 | 莎车县 | scx22-24-159 | 莎车县林场2022-2023年高标准农田建设项目（补建） | 产业发展 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 莎车县一林场 | 总投资：1075.15万元 建设内容： 1、实施高效节水6141亩并配套沉砂池、泵房及电力设备，总投资724.59万元。 2、对莎车县一林场实施土地平整6141亩，改造土渠、土路、林场等，总投资350.56万元。 | 1075.15 | 1075.15 | 1075.15 | [9 empty] | 560.7815 | 52.16% |  | 1 |  |  |  | 50% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
71 | 莎车县 | scx22-24-160 | 莎车县阿拉买提镇2022-2023年高标准农田建设项目（补建） | 产业发展 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 阿拉买提镇 | 总投资：895.04万元 建设内容： 1、实施高效节水3373亩并配套沉砂池、泵房及电力设备，总投资691.02万元。 2、对莎车县阿拉买提镇的索拉克玛（10）和安泰（17）村实施土地平整2240亩，新建斗渠4条、新建土路2条，总投资204.02万元。 | 895.04 | 895.04 | 895.04 | [9 empty] | 472.9924 | 52.85% |  | 1 |  |  |  | 50% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
72 | 莎车县 | scx22-24-161 | 莎车县墩巴格乡拜勒墩（11）村等3个村防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 墩巴格乡托格热艾日克（8）村、托万曲许盖（10）村、拜勒墩（11）村 | 总投资：120万元 建设内容：新建防渗渠1.559公里并配套相关附属设施。 | 48.1602 | 48.1602 |  | 48.1602 | [8 empty] | 32.5159 | 67.52% |  | 1 |  |  |  | 60% |  | 墩巴格乡人民政府 | 何萌
73 | 莎车县 | scx22-24-162 | 莎车县乡村临时公益性岗位过渡安置就业补助项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.09-2022.12 | 阿尔斯兰巴格乡、阿拉买提镇、阿热勒乡、阿瓦提镇、阿扎特巴格镇、艾力西湖镇、巴格阿瓦提乡、白什坎特镇、城北街道办、城东街道办、达木斯乡、墩巴格乡、荒地镇、霍什拉甫乡、喀拉苏乡、喀群乡、阔什艾日克乡、拍克其乡、恰尔巴格乡、恰热克镇、莎车镇、塔尕尔其镇、托木吾斯塘镇、乌达力克镇、亚喀艾日克乡、伊什库力乡、依盖尔其镇、英阿瓦提管委会、英吾斯塘乡、永安管委会、孜热甫夏提乡 | 总投资：382.32万元 建设内容：涉及31个乡镇376个村590人，按照本地公益性岗位1620元/月/人标准，按照4个月计算，每人6480元。 | 382.32 | 382.32 | 382.32 | [9 empty] | 382.32 | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 乡村振兴局 | 高守迎
74 | 莎车县 | scx22-24-163 | 莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 乌达力克镇1村 | 总投资：290万元 建设内容： 一、智能温室、农产品加工转换车间锅炉外接天然气项目需要购买天然气调压柜2台、外接管网1000米、挖填方，投资62万元。 二、温室大棚保温设施采购项目 采购6000条棉被，每条棉被380元，投资228万元。 | 290 | 290 | 290 | [9 empty] | 0.1146 | 0.03952% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
75 | 莎车县 | scx22-24-164 | 莎车县戈壁产业园生态林果种植项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 乌达力克镇1村 | 总投资：309.12万元 建设内容：建设面积1781.42亩，建设内容为生态林果滴灌1781.42亩，土壤改良342.51亩，投资309.12万元。 | 309.12 | 309.12 | 309.12 | [9 empty] | 9.0847 | 2.939% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
76 | 莎车县 | scx22-24-165 | 莎车县脱贫人口外出务工一次性交通补助项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 阿尔斯兰巴格乡、阿热勒乡、阿扎特巴格镇、艾力西湖镇、巴格阿瓦提乡、荒地镇、喀群乡、阔什艾日克乡、恰尔巴格乡、恰热克镇、塔尕尔其镇、托木吾斯塘镇、乌达力克镇、亚喀艾日克乡、伊什库力乡、永安管委会、孜热甫夏提乡 | 总投资：3万元 建设内容：涉及17个乡镇51个村76人（最高补助不超1000元/人，不足1000元按照实际购票金额报销），投资3万元。 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 1.5299 | 51% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 人社局 | 赵建忠
77 | 莎车县 | scx22-24-166 | 恰热克镇污水治理及设施配套项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 恰热克镇巴扎（12）村、阿瓦提(18)村 | 总投资：340万元 建设内容:新建3万立方米氧化塘并配套附属设施，新建下水管网1300米。 | 340 | 340 | 340 | [9 empty] | 296.3731 | 87.17% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 恰热克镇 | 买吐地·沙吾尔
78 | 莎车县 | scx22-24-167 | 莎车县阿热勒乡人居环境综合治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 阿热勒乡6村 | 总投资：230万元 建设内容:对阿热勒乡6村进行垃圾清理、清淤疏浚、污水治理等人居环境整治及附属设施建设。 | 230 | 230 | 230 | [9 empty] | 109.4369 | 47.58% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 阿热勒乡 | 宋凯
79 | 莎车县 | scx22-24-168 | 莎车县产业基础配套项目二期 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 阿扎特巴格镇、阿瓦提镇、亚喀艾日克乡、孜热甫夏提乡、阿斯兰巴格乡、巴格阿瓦提乡 | 总投资：1962万元 建设内容： 1、阿扎特巴格镇：渠道防渗2.045公里并配套渠系建筑物，设计流量0.5立方米/每秒，投资244万元； 2、阿瓦提镇：渠道防渗3.39公里并配套渠系建筑物，设计流量0.6立方米/每秒，投资388万元； 3、亚喀艾日克乡：渠道防渗3.12公里并配套渠系建筑物，设计流量0.6立方米/每秒，投资350万元； 4、孜热甫夏提塔吉克族乡：渠道防渗2.67公里并配套渠系建筑物，设计流量0.3立方米/每秒，投资290万元； 5、阿斯兰巴格乡：渠道防渗3.773公里并配套渠系建筑物，设计流量0.5立方米/每秒，投资380万元； 6、巴格阿瓦提乡：渠道防渗2.5公里并配套渠系建筑物，设计流量0.9立方米/每秒，投资310万元。 | 1814.4135 | 1294.5198 | 1294.5198 | [5 empty] | 519.8937 |  |  |  | 1780.3037 | 98.12% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 水利局 | 张依国
80 | 莎车县 | scx22-24-169 | 莎车县阔什艾日克乡色日克布亚村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.09-2022.11 | 阔什艾日克乡色日克布亚（12）村 | 总投资：140万元 建设内容:村组道路1.46公里，盖板涵1-2两座，1-3一座，10延米桥梁1座。 | 140 | 140 | 140 | [9 empty] | 80.7134 | 57.65% |  | 1 |  |  |  | 60% |  | 阔什艾日克乡 | 买买提吐逊·肉孜
81 | 莎车县 | scx22-24-170 | 莎车县艾力西湖镇低产田改造及电力设施配套项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.10-2022.11 | 艾力西湖镇库木鲁克（19）村、百合提（21）村 | 总投资：295.4万元 建设内容:为库木鲁克（19）村、百合提（21）村实施1008亩低产田改造，配套10KV高压输电线路3.3公里。 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 艾力西湖镇 | 龙世新
82 | 莎车县 | scx22-24-171 | 莎车县农田产能提升项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.11-2022.12 | 依盖尔其镇、艾力西湖镇、巴格阿瓦提乡、拍克其乡、墩巴格乡、佰什坎特镇 | 总投资：2188万元 建设项目：对全县22167亩农田进行土地平整及配套建设，计划投资2188万元，其中：依盖尔其镇4613亩398万元，艾力西湖镇3940亩344.85万元，巴格阿瓦提乡4118亩398.22万元，拍克其乡4263亩393.28万元，墩巴格乡1600亩269.05万元，佰什坎特镇3633亩384.6万元。 | 2188 | 2188 | 2188 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
83 | 莎车县 | scx22-24-172 | 莎车县农田规模化整理项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.11-2022.12 | 依盖尔其镇、巴格阿瓦提乡、佰什坎特镇 | 总投资：889.6万元 建设项目：对全县7375亩农田进行规模化整理及配套建设，计划投资889万元。其中：依盖尔其镇3092亩388.69万元，巴格阿瓦提乡1984亩162.01万元，佰什坎特镇2299亩338.9万元。 | 889.6 | 889.6 | 889.6 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 农业农村局 | 赵晓莉
84 | 莎车县 | scx22-24-173 | 莎车县产业基础配套项目三期 | 产业发展 | 新建 | 2022.11-2022.12 | 英阿瓦提管委会5村、乌达力克镇7村、乌达力克镇22村、孜热甫夏提乡8村、恰尔巴格乡1村、恰尔巴格乡15村、恰尔巴格乡4村、巴格阿瓦提乡7村、阿瓦提镇17村、恰尔巴格乡2村 | 总投资：3000万元 建设内容: 1、英阿瓦提管委会5村渠道防渗3.38km及配套建筑物，计划投资393.76万元； 2、乌达力克镇7村渠道防渗1.87km及配套建筑物，计划投资259.57万元； 3、乌达力克镇22村渠道防渗2.18km及配套建筑物，计划投资322.48万元； 4、孜热甫夏提乡8村渠道防渗1.7km及配套建筑物，计划投资240.7万元； 5、恰尔巴格乡1村渠道防渗2km及配套建筑物，计划投资268.95万元； 6、恰尔巴格乡15村渠道防渗2km及配套建筑物，计划投资382.52万元； 7、恰尔巴格乡4村渠道防渗1.98km及配套建筑物，计划投资277.12万元； 8、巴格阿瓦提乡7村渠道防渗2.67km及配套建筑物，计划投资305.3万元； 9、阿瓦提镇17村渠道防渗1.3km及配套建筑物，计划投资186.4万元； 10、恰尔巴格乡2村渠道防渗2.15km及配套建筑物，计划投资363.2万元。 | 3000 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 5% |  | 水利局 | 张依国