## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 现代职业教育项目
主管部门 |  | 莎车县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县职业高中
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 343.47 |  | 197.75 |  | 10 |  | 57.5% |  | 5.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 343.47 |  | 197.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、343.47万元为2019年结转资金，项目内容为学校3栋实训楼的改造及为其中1栋安装天然气管道。 2、提升学生的实际操作能力，为学校就业提供平台。 | [5 empty] | 1、343.47万元为2019年结转资金，到2020年12月实际支付197.75万元，剩余资金为项目尾款和质保金，因资料报送不及时，导致无法支付资金，计划到2021年上半年支付。项目内容为学校3栋实训楼的改造及为其中1栋安装天然气管道，已经改造安装完成并且验收合格，投入使用。 2、项目的实施提升了学生的实际操作能力，为学校就业提供了平台，学校和学生满意度达到了95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造实训楼（栋） |  |  | =3栋 | 3栋 | 10 |  | 10
|  |  | 安装天然气管道楼栋（栋） |  |  | =1栋 | 1栋 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 57.57% | 10 |  | 5.8 |  | 偏差原因：剩余资金为项目尾款和质保金，因资料报送不及时，导致无法支付资金； 改进措施：计划到2021年上半年支付
|  | 成本指标 | 本年度资金总额（万元） |  |  | ≤343.47万元 | 197.75万元 | 10 |  | 5.8 |  | 剩余资金为项目尾款和质保金，因资料报送不及时，导致无法支付资金，计划到2021年上半年支付
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升学生的实际操作能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为学校就业提供平台 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.3
项目负责人： |  | 阿布力克木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779488595
经 办 人： |  | 范航飞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13468834650