## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县特色食品产业园建设项目
主管部门 |  | 莎车县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县高级技工学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7000.00 |  | 7000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 7000 |  | 7000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.本项目资金7000万元，莎财预字〔2020〕46号下达直达资金7000万元，用于新建钢结构阳光棚8000平方米，改造实训车间7座，改造面积5865.2平方米，新建电商物流中心大楼一座，建筑面积1942平方米，新建停车场2444平方米，采购点滴两用馕坑150套。 2.为学生提供了实训场地，为社会提供就业岗位。 | [5 empty] | 截至2020年12月30日特色食品产业园项目改造面积达5865.2平方米，新建物流中心1942平方米，新疆停车场面积2444平方米，采购馕坑数150套，改造结构棚面积8000平方米，改造实训车间7座，采购儿童乐园设备50套，项目100%验收合格，特色食品产业园项目对莎车县高级技工学校的建设有显著提升，有效的提高了职业教育吸引力，受益学生和专职教学人员都满意度达95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑面积（平方米） |  |  | ≥5865.20平方米 | 5865.2平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 新建物流中心面积（平方米） |  |  | ≥1942平方米 | 1942平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 新建停车场面积（平方米） |  |  | ≥2444平方米 | 2444平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 采购馕坑数（套） |  |  | ≥150套 | 150套 | 5 |  | 5
|  |  | 结构棚面积（平方米） |  |  | ≥8000平方米 | 8000平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 实训车间（座） |  |  | =7座 | 7座 | 5 |  | 5
|  |  | 儿童乐园购置产品（套） |  |  | ≥50套 | 50套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：受到疫情影响，项目多次无法正常开标。 改进措施：利用互联网开标系统开标。
|  |  | 项目完工时间（年/月） |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：受到疫情影响，项目多次无法正常开标。 改进措施：利用互联网开标系统开标。
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  |  | ≤7000万元 | 7000万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对教学质量的提升作用 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为社会提供就业岗位 |  |  | 长期提供 | 长期提供 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
项目负责人： |  | 陆军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579052220
经 办 人： |  | 李文武 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15160900881