## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 土地增减挂钩污水处理厂建设项目
主管部门 |  | 莎车县环境保护局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县环境保护局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.85 | 5000.85 |  | 2736.82 |  | 10 |  | 54.7% |  | 5.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.85 | 5000.85 |  | 2736.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、项目总资金5000.85万元，在17个乡镇建立小型污水处理厂，并且采购296辆吸污车，覆盖管辖村产生的生活污水处理。 2、项目建设完成后，能够减少污水随意倾倒，减少对地下水环境污染，实现村容村貌整洁。 | [5 empty] | 1、项目总资金5000.85万元，到2020年12月实际支付2736.82万元，剩余资金因未达到合同约定未支付，后经验收合格后才能支付。新建了17座污水处理厂，采购了296辆吸污车。吸污车7月份采购，污水处理厂8月份完工，11月份开始验收，16座污水厂已经验收合格，1座验收未通过正在整改。 2、因污水处理厂未投入使用，暂时无法产生实质的污水处理，项目的实施改善了村容整洁居住环境，污水处理厂服务年限预计10年以上，使污水处理收益村及村民满意度达到了95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂（座） |  |  | =17座 | 17座 | 6 |  | 6
|  |  | 采购吸污车（辆） |  |  | =296辆 | 296辆 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 94.12% | 5 |  | 4.7 |  | 偏差原因分析:16座污水厂已经验收合格，1座正在整改 改进措施:整改结束,及时验收.
|  |  | 吸污车采购达标率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工时间（年/月） |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目直接工程费（万元） |  |  | ≤3953.35万元 | 2372.0082万元 | 6 |  | 3.6 |  | 偏差原因分析:剩余资金因未达到合同约定未支付，经验收合格后才能支付 改进措施:经验收合格后及时支付资金.
|  |  | 工程前期费（万元） |  |  | ≤517.64万元 | 205.85704万元 | 6 |  | 2.4 |  | 偏差原因分析:剩余资金因未达到合同约定未支付，经验收合格后才能支付 改进措施:经验收合格后及时支付资金.
|  |  | 设备投资费（万元） |  |  | ≤592.86万元 | 158.9574万元 | 6 |  | 1.6 |  | 偏差原因分析:剩余资金因未达到合同约定未支付，经验收合格后才能支付 改进措施:经验收合格后及时支付资金.
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 生活污水处理率（%） |  |  | ≥60% | 0% | 8 |  | 0 |  | 偏差原因分析:污水处理厂未投入使用，暂时无法产生实质的污水处理 改进措施:及时投入使用,处理污水
|  | 生态效益指标 | 每村乱排污水（处） |  |  | ≤2处 | 2处 | 7 |  | 7
|  |  | 村容整洁居住环境改善 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 污水处理厂服务年限（年） |  |  | ≥10年 | 10年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 污水处理收益村满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 村民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.7
项目负责人： |  | 杨林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15001471701
经 办 人： |  | 高爱玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809466207