## Sheet1
附件
莎车县2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划表
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型（城乡融合发展类/ 农业农村类） | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完 成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | [5 empty] | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目是否不招标（招标/ 不招标） | 不招标项目的承接主体（从以下三种类型中选其一） | 备注
[21 empty] | 总人数（非人次） | 其中，相关企业失业人员务工人数 | 其中，返乡农民工务工人数 | 其中，高校毕业生务工人数 | 其中，退役军人务工人数 | 其中，脱贫人口、防返贫监测对象务工人数
[12 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
一 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 3 |  |  |  | 新建道路3.74公里、污水管网11.3公里、入户路37625平方米，及配套附属设施。 |  |  | 总投资 | 1488 |  |  | 1488 | [5 empty] | 352 | 20 | 148 | 2 | 0 | 182 | 611 | 352 | 3
[11 empty] | 中央预算内投资 | 1438 |  |  | 1438
[11 empty] | 地方预算内投资 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 50 |  |  | 50
[11 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
1 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车县莎车镇2025年库木当社区等3个村（社区）小型道路建设以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建道路及配套附属设施 | 新建小型道路2.84公里，及配套附属设施 | 2025-07-11 | 2025-12-01 | 总投资 | 260 |  |  | 260 | 直接投资 | 莎车县莎车镇人民政府 | 吐尔孙古力·阿布拉 | 莎车县发展和改革委员会 | 解琳 | 75 | 20 | 35 | 0 | 0 | 20 | 126 | 75 | 1 | 公益类 | 不招标 |  | 竞争性磋商
[11 empty] | 中央预算内投资 | 250 |  |  | 250
[11 empty] | 地方预算内投资 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 10 |  |  | 10
[11 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
2 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车县恰尔巴格乡2025年古勒巴格（1）村等14个村村组巷道以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建道路及配套附属设施 | 新建入户路37625平方米、村组巷道0.9公里，及配套附属设施。 | 2025-07-31 | 2025-10-03 | 总投资 | 742 |  |  | 742 | 直接投资 | 莎车县恰尔巴格乡人民政府 | 茹克娅·哈利克 | 莎车县发展和改革委员会 | 解琳 | 155 | 0 | 93 | 2 | 0 | 60 | 290 | 155 | 1 | 公益类 | 不招标 |  | 竞争性谈判
[11 empty] | 中央预算内投资 | 722 |  |  | 722
[11 empty] | 地方预算内投资 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 20 |  |  | 20
[11 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0
3 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 莎车县 | 莎车县艾力西湖镇2025年恰尔巴格（20）村等3个村生活污水处理设施以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 新建污水管网及配套附属设施 | 新建污水管网11.3公里，及配套附属设施。 | 2025-07-31 | 2025-10-01 | 总投资 | 486 |  |  | 486 | 直接投资 | 莎车县艾力西湖镇人民政府 | 茹克亚·吾麦尔 | 莎车县发展和改革委员会 | 解琳 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 195 | 122 | 1 | 公益类 | 不招标 |  | 竞争性磋商
[11 empty] | 中央预算内投资 | 466 |  |  | 466
[11 empty] | 地方预算内投资 | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 20 |  |  | 20
[11 empty] | 其他投资 | 0 |  |  | 0

## Sheet2
防渗渠 | 道路 | 管网 | 入户道路 | 渠道盖板 | 地面硬化
5.2 | 8.581 | 3.5 | 61394 | 0.59 | 105500
4.2 | 10 | 3.3 | 37625
14.876 | 29 | 11.3
21 | 25.49 | 12
25.8
3.74
3.6
45.276 | 106.211 | 30.1 | 99019 | 0.59 | 105500 | 0 | 0