第八批中国重要农业文化遗产

新疆莎车巴旦姆栽培系统

传承发展三年行动计划

（2026-2028年）

征求意见稿

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府

二〇二六年三月

目录

一、项目本体情况	3

（一）主要分布区域情况	3

（二）核心保护区域分布情况	4

（三）区域主要指标对比分析情况	6

（四）核心保护要素情况	8

二、项目资金安排	17

三、政策支持措施	23

四、附件	25

附件1	25

附件2	27

附件3	32

附件4	33

附件5	35

附件6	37

附件7	38

附件8	40

一、项目本体情况

（一）主要分布区域情况

新疆莎车巴旦姆栽培系统主要分布区域位于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县境内（图1-1），处于昆仑山北麓，帕米尔高原南面，塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间的叶尔羌河冲积扇平原中上游。莎车县行政区域面积8957平方千米，下辖5个街道、15个镇、14个乡、1个民族乡，1个管委会。共有480个行政村、76个社区。

图1-1 新疆莎车巴旦姆栽培系统地理位置

莎车巴旦姆栽培系统主要分布区位于莎车县城周边及北部地区，涉及阿热勒乡、阿瓦提镇、塔尕尔其镇和国有二林场四个乡镇级行政单位，总面积342.55平方公里。

该系统主要分布区域由“三片区一林场”组成（图1-2），总面积63.0平方公里。

北部片区由阿瓦提镇的六个行政村组成，包括阔纳阿日希村（8村）、提干库木村（10村）、喀勒塔吾斯塘村（11村）、阿瓦提巴扎村（12村）、库木库勒村（13村）、提铁尔库勒村（14村）。

中部片区由阿热勒乡六个行政村组成，包括布力买村（1村）、苏盖提力克村（3村）、托盖塔塔尔村（4村）、吐格曼贝希村（6村）、巴依都维村（12村）、阿孜干巴格村（14村）。

西部片区由塔尕尔其镇三个行政村组成，包括塔合塔科瑞克村（15村）、库木其巴格村（16村）、库吾其村（21村）。

南部片区为国有二林场。

（二）核心保护区域分布情况

遗产核心保护区域包括阿热勒乡巴依都维村（77.289 E, 38.392 N）和阿孜干巴格村，阿瓦提镇阔纳阿日希村（77.386 E, 38.571 N）和库木库勒村（77.396 E, 38.629 N），塔尕尔其镇库吾其村（77.266 E, 38.557 N）、二林场（76.137 E, 38.199 N），共5个行政村和1个国有林场（图1-2），总面积27.66平方公里。

图1-2 遗产地分布区及核心保护区

（三）区域主要指标对比分析情况

1.核心保护区

巴依都维村等5个行政村和一个国有林场（表1-1），均地处叶尔羌河沿岸冲积扇平原，属典型的温带大陆性气候，干旱少雨，昼夜温差大，光热资源丰富，依赖叶尔羌河灌溉，与南疆农业区情况基本一致。五个行政村总人口8484人，各村规模在1134到2286人之间，二林场人口相对较少（95人），人口结构以维吾尔族为主，占到99%以上，与莎车县人口整体特征基本一致。产业方面，5个行政村与林场均以巴旦姆种植为主导产业，种植总面积达到7284.6亩，占全县巴旦姆种植面积百分之二以上，其中阔纳阿日希村种植面积最大，达到2150亩。除主导产业外，部分村庄发展多元化经营，如阔纳阿日希村以肉牛养殖、库木库勒村以鸽子养殖等为补充产业，阿热勒乡阿孜干巴格村依托每年举办巴旦姆花节，通过乡村旅游带动了当地村民收入。2024年，各村村集体总收入在20-80万元不等，经营性收入在0-20万不等，农民人均纯收入约2万元，各村人均纯收入差异性较小，收入未出现明显分化，均高于莎车县平均农村居民人均可支配收入（13426元），说明巴旦姆种植对农民增收发挥重要作用。二林场属国有农场，主要承担巴旦姆种质资源保护与种植技术指导等职能，为全县巴旦姆产业发展提供技术支撑。

表1-1遗产核心保护区域基本情况

| 村 |  | 经度 | 纬度 | 面积(亩) | 耕地面积 (亩) | 人口数(人) | 农民年人均收入(元) | 巴旦姆种植面积(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿热勒乡 | 巴依都维（12）村 | 77.289 E | 38.392 N | 7724.5 | 3825 | 1817 | 24400 | 952.7 |
|  | 阿孜干巴格（14）村 | 77.284 E | 38.365 N | 4589.9 | 3164 | 1134 | 18921 | 1685.1 |
| 阿瓦提镇 | 阔纳阿日希（8）村 | 77.386 E | 38.571 N | 14850 | 9563 | 2286 | 19725 | 2150 |
|  | 库木库勒（13）村 | 77.396 E | 38.629 N | 4393.5 | 2852 | 1187 | 20501.13 | 1210 |
| 塔尕尔其镇 | 库吾其（21）村 | 77.266 E | 38.557 N | 5285 | 3776 | 1965 | 19954 | 506.8 |
| 二林场 | 二林场 | 76.137 E | 38.199 N | 4650 | 2646 | 95 |  | 780 |
| 合计 |  |  |  | 41492.9 | 25826 | 8484 |  | 7284.6 |

核心保护区域所在行政村、林场基本情况参见附件1。

2.主要分布区域

除5个核心村和1个国有林场外，遗产地另外涵盖10个行政村。各村面积介于1.56平方公里至4.62平方公里之间，分布于莎车县城城郊及东北部，距县城较近，均有乡道与县城连接，多数紧邻国道、县乡级公路等路网，车程基本在1个小时以内，交通便捷。

自然条件方面，各村地处昆仑山北坡、塔里木盆地南缘，县境平均海拔1231.2米。属暖温带大陆性气候，气候干燥，年均降水量56.6毫米，光照充足，十分适合巴旦姆的生长。村庄均毗邻叶尔羌河，灌溉水资源比较丰富，土壤类型以灌淤土质地壤土为主，适合巴旦姆生长。

人口与民族方面，10个行政村人口规模在910至2114人之间，以维吾尔族为主体，占总人口99%以上，为典型的少数民族聚居区，与莎车县其它乡村基本一致。

产业发展方面，各村以农业为主要生计，普遍采用林粮、林经间作与家畜养殖的复合农业模式，整体上以传统巴旦姆种植为主，辅以肉牛、肉鸽等养殖；部分村同时发展纺织加工、乡村旅游、农产品电商等特色产业，与莎车县域内其它以樱桃、新梅等新鲜瓜果产业为特色的村庄形成互补与差异。

经济收入方面，村集体经济与经营性收入规模不一。2024年，遗产分布区的10个行政村的农民人均纯收入在2万元左右，各村间差异较小，且均显著高于莎车县农村居民人均可支配收入（13426元），这表明巴旦姆产业对当地农民增收贡献较为突出。

主要分布区域内其他行政村基本情况参见附件2。

（四）核心保护要素情况

基于莎车巴旦姆栽培系统本底资源调查，经专家论证及相关部门、乡镇核对，确认主要分布区域内涵盖8个不同类型核心保护要素（参见附件3）。结合各要素的馆藏、留存、传承、修复等实际情况，逐项总结其记录保存现状，具体情况如下：

1.农业物种

莎车巴旦姆栽培系统的关键农业物种是巴旦姆。莎车县共有83种巴旦姆品种，其中国外引进品种12个，本地选育品种71个。作为重点保护品种包括：纸皮（莎车-1）、双软（莎车-9）、矮丰（莎车-11）、双果（莎车-12）、叶尔羌（莎车-14）、晚丰（莎车-18）、小双（莎车-10）、小桃巴旦（莎车-32）、圆软（莎车-34）、寒丰（莎车-17）、阿曼尼（莎车-4）、双薄（莎车-5）、大巴旦姆（莎车-3）等莎车本地71个传统巴旦姆本地种质资源保存在莎车县国有二林场，形成了巴旦姆种质资源库，并有相关照片留存。

2.传统知识体系与农耕技艺

适应干旱气候特点的生态种植管理技术体系：育苗嫁接技术、林下种养技术、防止冻害传统技术、“四水四肥”水肥管理技术、多品种混栽与林下养蜂授粉技术、树冠修剪技术、生态防治病虫害技术等。至今仍在莎车县巴旦姆栽培系统分布区域延续使用，是当地水土资源管理、应对极端气候影响、防治病虫害等农耕智慧，有相关照片留存。

传统耕作整地工具：坎土曼、木犁、耙、铁锹等用于挖土、翻地、平整等。馆藏于阿热恰吐克村史馆、巴依都维村村史馆妥善收藏，有相关照片留存。

传统施肥与播种工具：如木制点播器、柳条筐、葫芦瓢等，用于人工点种、挑运农家肥和小麦播种。馆藏于阿热恰吐克村史馆、巴依都维村村史馆妥善收藏，有相关照片留存。

传统挖渠工具：砍砍（类似十字镐），用于开挖和疏通田间的小型毛渠。馆藏于阿热恰吐克村史馆、巴依都维村村史馆妥善收藏，有相关照片留存。

传统采收运输工具：柳编筐、麻袋、驴车、手推独轮车等，用于人工采摘、收集和运输果实等。馆藏于阿热恰吐克村史馆、巴依都维村村史馆妥善收藏，有相关照片留存。

3.历史文献

清宣统《莎车府志》：存放于莎车县史志办公室，有相关照片留存，无其它特殊认定相关保存要求。

清光绪《新疆乡土志第二十九种》：存放于莎车县史志办公室，有相关照片留存，无其它特殊认定相关保存要求。

4.农业景观

复合生态农业景观：巴旦姆林下种小麦等林-粮间作，林下种万寿菊等林-经济作物间作景观，林下种蔬菜等林-菜间作等。该景观展现了当地人民在风沙天气频繁、气候干旱、光照强烈等环境下，探索出的有效利用水土资源的复合农业结构。目前，五个核心村均有维护较好的该类典型农业景观，并有大量照片留存。

巴旦姆花海景观：每年三月份，不同品种、不同树形的巴旦姆树绽放出白色、粉色的花朵，翠绿的叶片、碧绿的麦田相映成趣，构成了一道极具地方特色的风景线。景观核心位于阿热勒乡，融合农业与旅游产业，打造乡村旅游新业态，景观本体完整保存并活化利用，有大量照片留存。

巴旦姆古树群：树龄在40-70年，50年以上的古树441棵，目前仍然在挂果，远高于其经济年龄40年，记录了中国巴旦姆育种技术和栽培技术发展轨迹，也表明了农民的精耕细作、科学管理的水平，这类景观主要分布在国有二林场，并有大量照片留存。

莎车县老城民俗文化景观：莎车老城景区活态保存着以阿曼尼沙汗纪念陵、喀赞其老街为核心的历史文化空间。阿曼尼沙汗纪念陵为纪念整理十二木卡姆的伟大女性而建；老城文化中心每日上演十二木卡姆专场演出，民间艺人弹唱激昂乐章。喀赞其老街意为“铸造铁锅的地方”，形成于清晚期，700余米街巷两侧散布着大量古建筑民居和特色巷道，巴旦姆纹饰随处可见。铜铁器店的敲打声、木制炊具的刨花声，与绣制巴旦姆花帽、围巾的静谧相映成趣，生动展现巴旦姆文化融入当地人生活的景象。目前该景观在莎车老城景区活态运作，并有大量照片留存。

5.宅院村落

莎车传统维吾尔族宅院民居：莎车老城景区现存227处历史文化民居，多为清末至民国时期建造，集中分布于喀赞其、加满、满洲涝坝三个历史文化街区，构成南疆最具代表性的传统维吾尔族宅院群落。宅院采用生土材料与木构架结合形式，以“米玛哈那”（客室）为核心布局；庭院内葡萄架遮荫，地面铺设实心炕（束盖）供户外休憩；居室前多设廊屋，立柱雕刻精细，柱顶饰莲花等纹饰；墙面悬挂壁毯，炕上铺设褥子，构成待客与家庭生活核心空间。建筑外观以土坯原色或土黄为主，门窗施以蓝、绿、白色调，彩绘巴旦姆、花卉等纹饰。传统民居本体完整保留，一楼多作商用，古村风貌与商贸功能活态延续，并有相关照片留存。

6.节庆活动与乡风民俗

巴旦姆相关传统歌舞：十二木卡姆，莎车县作为国家级非物质文化遗产的发源地，拥有五百余年历史的十二木卡姆是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术，其中大量歌词涉及巴旦姆，如“巴旦姆的小嘴原本窃自于你的樱唇”“喜欢巴旦姆干蜂蜜”等，至今仍在维吾尔族村落中传唱，相关史料照片留存；麦西热甫，是维吾尔族最具代表性的传统民间聚会活动，集歌舞、游戏、聚餐、道德教化于一体，通常在节庆、婚礼、丰收等喜庆场合举行，也常作为社区日常娱乐方式，活动内容包括赛乃姆舞蹈、对歌、说笑话、游戏（如敬茶舞、判官司）等，气氛热烈，通宵达旦。

诺鲁孜节：每年3月20号到22号，与春分同日，也叫迎春节（开春节），该节日在当地至今仍很隆重，节日当天要做“诺鲁孜饭”，其是一种由大麦、鹰嘴豆、豌豆、巴旦姆、奶疙瘩等多种原料熬制而成的食物，以及男女老少分别跳舞和唱歌，尽兴表达对新春的欢悦之情。

肉孜节：维吾尔族等民族重要传统节日之一，节日前家家户户粉刷房屋、打扫院落，制作油炸食品和糕点，人们走亲访友，互赠节日食品，并前往墓地缅怀逝者。

古尔邦节：维吾尔族等民族最为隆重的传统节日之一，节日期间家家户户炸馓子、做点心，走亲访友，会礼后广场上还会跳起热情奔放的萨满舞，表达喜庆之情。

以上特色节日至今仍在莎车县延续庆祝，巴旦姆均是节日中招待客人必备的坚果，走亲访友赠送佳品，有相关照片留存。

7.传统民间技艺

遗产地传统民间技艺较为丰富，主要包括巴旦姆食品制作、巴旦姆花纹传统刺绣、铁器雕刻等，是莎车巴旦姆栽培系统的重要组成部分。目前，上述技艺仍沿袭师徒传承、家族传承等传统模式延续，但随着工业化进程加快，掌握传统技艺的群体逐渐减少，亟需加强保护。

巴旦姆相关食品制作技艺：巴旦姆在当地维吾尔族群众中被尊为“圣果”，其果实纹样寓意幸福与吉祥，与中华文化倡导吉祥、幸福、和平的“和”文化内涵高度契合。围绕巴旦姆形成了丰富的饮食文化，巴旦姆手抓饭、巴旦姆馕、巴旦姆切糕等为日常特色食品；在传统节日和待客礼仪中，巴旦姆更是必不可少的佳品。以巴旦姆入药和保健的医药文化同样颇具价值，至今在遗产保护区各族群众家庭日常生活中活态传承。

巴旦姆花帽等纺织技艺：维吾尔族男性常戴的花帽以巴旦姆纹为主要装饰图案，绣制工艺包括丝线平绣、十字花绣、丝线结绣、串珠片绣、格子架绣、盘金银绣等。制作时，妇女先在四片帽面上绣出彩色纹样，缝合后套于木模定型，最后镶饰黑绒布边。绣品还涵盖民族服装、围巾、枕头、帷帘、地毯、被面等日常生活用品。目前该技艺县级非遗传承人有阿布力孜·艾麦尔、图尔荪尼亚孜汗·热合曼等。

维吾尔医药（食疗）（国家级非遗）：莎车县的传统医药体系，2011年被列入国家级非物质文化遗产名录。在莎车民间，食疗技艺通过师徒传承、家族传承延续至今，当地维吾尔族群众依然遵循古老的饮食养生法则，根据不同季节、体质选择食材，将杏干、巴旦姆、蜂蜜、羊肉等本地物产巧妙配伍，在品味美食的同时收获健康。当前由阿布都克力姆·阿布都热木作为国家级非遗传承人进行传承发展。

维吾尔族铁器加工技艺。铁器加工技艺以“喀赞其街”（维吾尔语意为“铸造铁锅的地方”）为核心的传承地，形成于清晚期（约1870年），因历史上聚集众多制作售卖各种铁器铜器民间匠人而得名，如铁壶、铁盆、铁锅、铁制农具、小刀、马鞍、驴鞍等生活生产用具一应俱全，这些产品多以巴旦姆纹作为重要装饰花纹。第四代铜器手工艺人麦麦提明·托合提有着50年铜器制作经验，将技艺传授给儿子，父子俩经营的店铺既保障家庭生计，又承担传承使命。

维吾尔族木雕技艺。维吾尔族匠人利用本地杨木、桑木、核桃木等木材，通过砍、削、刻、雕、磨等工序，制作出木碗、木盆、木勺、木制婴儿车、木制乐器等丰富多样的生活用具和艺术品，其产品表面常雕刻巴旦姆纹、花卉纹等传统图案，线条流畅，古朴实用。至今在遗产保护区各族群众家庭日常生活中活态传承。

8.传承人队伍

由于巴旦姆在县域经济的重要地位，巴旦姆种植系统由莎车林业和草原局管理，并且作为其最重要的管理工作，具体管理工作由林果办公室负责。林果办现有巴旦姆技术推广人员10人，每年组织多次对农民的巴旦姆种植管理培训，以提高他们的经营管理水平。遗产保护区乡镇由农业发展中心负责，阿热勒乡管理人员3人，种植大户16人，种植能手46人；阿瓦提镇管理人员3人，种植大户39人，种植能手42人；塔尕尔其镇管理人员2人，种植大户12人，种植能手30人。在种质资源保护方面，主要由独立法人单位莎车二林场开展相关工作，针对巴旦姆文化，莎车开展了非遗传承人认定，目前已经培育认定上千名传承人。部分代表传承人基本情况参见附件4。

9.核心保护要素内在关联性

在莎车巴旦姆种植系统中，当地人民按照当地的自然环境特点和不同农作物的习性，创造了以巴旦姆为核心的、具有很强适应性和韧性的特色生产系统，包括传统的知识与技术、生态的复合农业种植模式；该生产系统不仅为当地民众提供各类食物和经济收入，而且从生产劳动、生活和社会交往过程中演生出了与巴旦姆种植、加工、利用等农业相关的系列节庆活动、乡风民俗等文化类型。生计与食物安全、民俗文化构成了社会子系统，种植加工技术、农业生物多样性和巴旦姆景观等构成了生产子系统（图1-3），二者相互作用，形成了可持续的自然-经济-社会复合系统。然而，受气候灾害频发、市场波动加剧、专业技术人才短缺等因素影响，当前莎车巴旦姆种植面积呈现萎缩态势，传统生态技术与农耕技艺面临失传风险，系统稳定性受到威胁，亟待加强系统性保护与活态传承。

图1-3 莎车巴旦姆栽培系统要素

二、项目资金安排

未来三年（2026-2028年），围绕新疆莎车巴旦姆栽培系统保护传承发展计划安排项目14个，项目资金13077万元。按照资金来源渠道划分：财政资金支持项目4个，项目资金5426万元；援疆资金项目9个，项目资金6855万元；社会资金项目1个，项目资金796万元。按照领域划分：保护领域项目5个，项目资金4800万元；传承领域项目5个，项目资金2385万元；发展领域项目4个，项目资金5892万元。

每个项目的名称、牵头和参与单位、投入方式（政府或市场）、预算金额、主要内容、预期效果等具体如下：

1.巴旦姆种质资源收集、培育与保护工程（保护项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，莎车县国有二林场具体实施，相关科研单位参与。依托援疆资金计划投入800万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟对全县70余个巴旦姆品种及野生近缘种进行全面普查，系统开展种质资源采集工作，建立标准化种质资源档案，为巴旦姆优良品种选育和遗传多样性保护奠定基础。

2.莎车巴旦姆古树群保护提升工程（保护项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，莎车县国有二林场具体实施。依托援疆资金计划投入100万元，项目实施期限为2026-2028年。项目针对树龄较大、仍具经济价值的巴旦姆古树，采取科学有效的复壮和保护措施，实现古树群景观价值、生态效益与经济效益的多重提升。

3.巴旦姆特色林果授粉补助项目（保护项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，各乡镇参与，相关服务主体具体实施。依托衔接资金计划投入2400万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟对全县巴旦姆等果树结果期果园开展蜜蜂授粉补助，按照3亩/箱的标准，共计投放蜜蜂43万箱，按60元/箱的标准给予补助，以提升授粉效率和果实品质。

4.莎车巴旦姆乡镇文化馆建设项目（保护项目）

项目由莎车县阿热勒乡阿孜干巴格村牵头实施。依托援疆资金计划投入1000万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟在阿孜干巴格村村委会附近选址建设乡镇文化馆，面向社会公众全面展示莎车巴旦姆的历史起源、生长习性、种质资源与育种技术、艺术文化、医药保健等知识信息，打造基层农业文化展示窗口。

5.莎车巴旦姆县级博物馆建设项目（保护项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，县委宣传部、县文旅局、县文化馆等部门参与，莎车县国有二林场具体实施。依托援疆资金计划投入500万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟开展县级巴旦姆博物馆建设，系统展示莎车巴旦姆的历史起源、相关文化、种质资源与育种技术、种植加工技术、医药保健等知识信息，打造集收藏、展示、研究、教育于一体的综合性文化阵地。

6.巴旦姆绿色基地种植建设项目（传承项目）

项目由莎车县农业农村局牵头，县农业农村局、各乡镇人民政府具体实施，相关部门及各乡镇参与。依托上海援疆资金计划投入2015万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟从巴旦姆种植基地环境整治与硬件设施建设、组织体系建设与运行管理、生产操作规程与基地生产记录等生产管理体系完善，以及品牌培育、企业孵化等多个方面系统推进，提升巴旦姆标准化绿色种植水平。

7.莎车巴旦姆标准化高效示范园与科研基地建设项目（传承项目）

项目由莎车县科学技术局牵头，联合自治区林科院、莎车县林业和草原局、莎车县国有第二林场共同实施。依托援疆资金计划投入100万元，项目实施期限为2026年。项目拟在国有第二林场建设集老果园改造、新品种中试示范及其他林果现代种植与科研试验于一体的综合试验示范基地，形成可复制推广的配套技术体系。

8.编写出版中国重要农业文化遗产读本《新疆莎车巴旦姆栽培系统》（传承项目）

项目由莎车县林草局、县文旅局牵头实施，依托援疆资金计划投入约20万，项目实施期限为2026-2028年，按照中国重要农业文化遗产系列读本体例，撰写巴旦姆栽培历史、传统农艺、品种资源、间作模式等主要内容，填补莎车巴旦姆农业文化遗产系统性记录的空白，读本将作为巴旦姆交易中心、农业观光非遗示范区的基础文化素材。

9.莎车县群众文化艺术活动保障服务项目（传承项目）

项目由莎车县文化体育广播电视和旅游局牵头，县人民政府、县委组织部、县委宣传部、县公安局、县委网信办、县融媒体中心、阿热勒乡人民政府、十二姆卡姆歌舞团等单位配合，县旅游投资建设开发有限公司具体实施。依托财政资金计划投入50万元，项目实施期限为2026年。项目拟采购一批文艺活动相关服务，为莎车县开展群众文化艺术活动提供有力保障，丰富基层群众文化生活。

10.莎车传统文化品牌建设项目（传承项目）

项目由莎车县委宣传部牵头实施。依托援疆资金计划投入200万元，项目实施期限为2026-2027年。项目拟引进约10名上海优秀文化人才来莎开展文艺创作指导，加强本土文艺人才培养培训；组织开展“我们的节日”系列文体活动，挖掘培育10个“一乡一品”传统文化品牌；邀请国内知名主流媒体到莎车开展全媒体传播，系统提升莎车传统文化品牌影响力。

11.莎车县阿热勒乡万亩巴旦姆生态产业提质增效示范工程（发展项目）

项目由莎车县阿热勒乡人民政府牵头，联合喀什锐森农业科技有限公司共同实施。依托社会资本（招商局慈善基金会）计划投入796万元，项目实施期限为1年（2025年底至2026年底）。项目拟建设1196亩巴旦姆果园核心区，涵盖新技术示范园建设和老果园改造，示范推广矮化密植等现代种植技术，着力打造绿色生态示范园。

12.莎车县巴旦姆特色林果示范园建设项目（发展项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，各乡镇参与，村集体股份经济合作社具体实施。依托衔接资金计划投入856万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟在村集体所有或置换的园地上开展新定植果园建设，对巴旦姆、新梅、榅桲示范园建设按1200元/亩的标准给予补助，樱桃示范园建设按2500元/亩的标准给予补助。

13.巴旦姆特色林果示范园社会化服务推广项目（发展项目）

项目由莎车县林业和草原局牵头，各乡镇参与，社会化服务机构具体实施。依托衔接资金计划投入2120万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟对全县29个乡镇13811亩以巴旦姆为主的示范园，统一开展施肥、病虫害防治、整形修剪等标准化管理服务，提升示范园专业化管护水平。

14.继续实施阿热勒巴旦姆特色小镇建设（发展项目）

项目由阿热勒乡人民政府牵头实施。依托援疆资金计划投入2120万元，项目实施期限为2026-2028年。项目拟对万亩巴旦姆基地持续开展提质增效及技术培训，建设工厂化循环水产养殖基地、巴旦姆交易中心，打造农业观光非遗示范区，改造提升900平方米村级文化阵地，推动特色小镇产业、文化与旅游深度融合。

三、政策支持措施

自2013年以来，联合国内高校及科研院所，相继制定并发布了《莎车巴旦姆苗木繁育技术规程》《莎车巴旦姆农林间作技术规程》《特色林果 巴旦姆绿色生产技术规范》《莎车巴旦姆初加工技术要求》《莎车巴旦姆病虫害综合防治技术规程》等一系列地方标准（参见附件5），为莎车巴旦姆栽培系统科学保护与可持续利用提供了有力支撑。未来三年，我县将严格遵循农业农村部出台的《重要农业文化遗产管理办法》等上级法规政策要求，计划新制定出台《莎车县巴旦姆栽培系统管理办法》（参见附件6）。

拟出台的《莎车县巴旦姆栽培系统管理办法》将围绕巴旦姆栽培的保护、传承与发展，进一步明确县、乡镇（街道）、村三级行政单位以及经营主体、社会公众等相关方的保护权责边界，划定保护红线和开发管控范围，细化各类开发利用行为的具体要求，建立健全奖惩机制。同时，办法将推动建立由县林业和草原局、县司法局牵头负责的巴旦姆栽培系统保护管理联席会议机制，明确议事协调流程，统筹解决实施过程中跨部门、跨区域的突出问题。此外，办法还将配套建立由县林业和草原局、县司法局牵头的巴旦姆栽培系统保护管理联席工作机制，组织专家和行业代表每年对实施成效和执行情况开展全面评估并形成评估报告，依据评估结果动态调整和完善相关条款及管理措施，以适应实际发展需求。

本行动计划编制人员名单参见附件7。

本行动计划具体落实的责任分工参见附件8。

四、附件

## 附件1

核心保护区域基本情况表

| 区域面积情况 | 新疆莎车巴旦姆栽培系统核心保护区总面积63.0平方公里，呈带状分布于叶尔羌河沿岸冲积平原，涵盖阿热勒乡、阿瓦提镇、塔尕尔其镇的5个行政村及1个国有林场（二林场），共6个行政单位。 |
| --- | --- |
| 区域交通条件 | 莎车县地处喀什地区东部，315国道、215省道、喀和铁路、喀和高速、三莎高速交汇贯通，形成立体交通网络。距喀什机场200公里（高速公路2.5小时车程），县内叶尔羌机场为4C级支线机场，距县城25公里（高速30分钟车程）。核心保护区各村均有硬化道路与县域干线衔接，整体交通便利。其中，阿热勒乡两村地处城郊，至县城仅20分钟；二林场、库吾其村经乡道或217国道至县城约40分钟；阿瓦提镇两村距县城相对较远，车程50-70分钟。 |
| 人口民族统计 | 五个行政村、一个国有林场的总人口为8484人，以维吾尔族民族为主，占到总人口的99%以上。 |
| 地形气候特征 | 保护区地处昆仑山北麓、塔里木盆地南缘，平均海拔1231.2米。属暖温带大陆性气候，年均降水56.6毫米，光照充足，极适宜巴旦姆喜光耐旱特性；毗邻叶尔羌河，灌溉水源丰富，灌淤土质适合粮果间作，为巴旦姆与小麦、蔬菜、中药材复合种植提供优良条件。 |
| 产业发展基础 | 依托莎车县“中国巴旦姆之乡”30余万亩种植规模，核心区形成“一核主导、多元融合”的发展格局：阿热勒乡（巴依都维村、阿孜干巴格村）为产业核心区，深度推进农旅融合。阿孜干巴格村“巴旦姆之乡”景区每年清明花海接待游客超万人次，带动蜂蜜、餐饮等业态发展，农户花期日均收入逾500元。阿瓦提镇（阔纳阿日希村、库木库勒村）推行种养结合，鸽子养殖从50羽起步发展至3000羽，规划扩至3万羽，培育增收新增长极。塔尕尔其镇库吾其村发展向日葵1100亩，形成“花海经济+油料加工”链条。二林场作为国有林场，专注巴旦姆技术研发，系统开展品种辨识、水肥管理、气象融合等关键技术攻关，为全县巴旦姆产业提质提供科技支撑。 |
| 农民收入情况 | 核心区农民人均年收入1.8万-2.4万元，显著高于全县农村居民人均可支配收入（2024年13426元）。其中，巴依都维村（2.4万元）、库木库勒村（2.1万元）居前列，阔纳阿日希村、库吾其村均为2万元，阿孜干巴格村1.9万元。数据表明，巴旦姆产业对农民增收贡献突出，是核心区乡村振兴的主导力量。 |

## 附件2

主要分布区域内其他行政村基本情况表

| 行政村名称 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 阿瓦提镇阔纳阿日希村（8村） | 占地面积9.9平方公里，距莎车县约47公里，紧邻2公里，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数547户，总人口2286人（2024年），以维吾尔族为主，占比99.6%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达2150亩，村庄产业以巴旦姆种植产业为主，村庄集体经济收入113万元，经营性收入7.5万元，农民人均收入1.9725万元。 |
| 阿瓦提镇提干库木村（10村） | 占地面积4.623平方公里，距莎车县约56公里，紧邻X498县道公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数378户，总人口1455人（2024年），以维吾尔族为主，占比100%，汉族人口没有，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达1188亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入47.1万元，经营性收入7.2万元，农民人均收入1.9万元。 |
| 阿瓦提镇喀勒塔吾斯塘村（11村） | 占地面积2.42平方公里，距莎车县约50公里，紧邻公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数267户，总人口1081人（2024年），以维吾尔族为主，占比99%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达1650亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入49.6万元，经营性收入2.25万元，农民人均收入1.49万元。 |
| 阿瓦提镇阿瓦提巴扎村（12村） | 占地面积5.8平方公里，距莎车县约45公里，紧邻三莎高速公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数446户，总人口1646人（2024年），以维吾尔族为主，占比99%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达960亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，同时还通过相关集市活动销售农产品。村庄集体经济收入13.325万元，经营性收入1153.2元，农民人均收入2.5869万元。 |
| 阿瓦提镇库木库勒村（13村） | 占地面积2.93平方公里，距莎车县约45公里，紧邻阿瓦提镇12村，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数311户，总人口1187人（2024年），以维吾尔族为主，占比100%，汉族人口没有，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达1421亩，村庄产业以巴旦姆为主，以及养鸽产业为补充，整村养鸽约3万羽，此外还通过合作社+农户的形式收购农户种植的巴旦姆产品与手工产品。村庄集体经济收入36.52万元，经营性收入18.82万元，农民人均收入2.031万元。 |
| 阿瓦提镇提铁尔库勒村（14村） | 占地面积3.47平方公里，距莎车县约56公里，紧邻2公里，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数221户，总人口886人（2024年），以维吾尔族为主，占比100%，无汉族人口，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达715亩，村庄产业以巴旦姆（种植、观光、加工、公司+合作社+农户）为主，村庄集体经济收入54.32万元，经营性收入6.266万元，农民人均收入1.9852万元。 |
| 阿热勒乡布力买村（1村） | 占地面积4.08平方公里，距莎车县约8公里，紧邻Y509县道公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数254户，总人口1037人（2024年），以少数民族为主，占比99.7%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达2295.4亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入56万元，经营性收入5万元，农民人均收入1.8万元。 |
| 阿热勒乡苏盖提力克村（3村） | 占地面积1.56平方公里，距莎车县约8公里，紧邻Y509公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数246户，总人口953人（2024年），以少数民族为主，占比99.7%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达647.8亩，村庄产业以巴旦姆（种植、观光、加工、公司+合作社+农户）为主，村庄集体经济收入63万元，经营性收入3.5万元，农民人均收入2.01万元。 |
| 阿热勒乡吐格曼贝希村（6村） | 占地面积2.47平方公里，距莎车县约14公里，紧邻Y235公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数292户，总人口1269人（2024年），以少数民族为主，占比100%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达1604.1亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入27万元，经营性收入6.0412万元，农民人均收入1.7249万元。 |
| 阿热勒乡托盖塔塔尔村（4村） | 占地面积5.3平方公里，距莎车县约8公里，紧邻3.5公里，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数564户，总人口2114人（2024年），以少数民族为主，占比99.3%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达2381.5亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入320万元，经营性收入23万元，农民人均收入2.112万元。 |
| 阿热勒乡巴依都维村（12村） | 占地面积5.15平方公里，距莎车县约1公里，紧邻Y236乡道公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数601户，总人口2209人（2024年），以少数民族为主，占比99.7%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达952.7亩，村庄产业以巴旦姆种植为主。 |
| 阿热勒乡阿孜干巴格村（14村） | 占地面积3.06平方公里，距莎车县约1.5公里，紧邻Y236乡道公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数272户，总人口1134人（2024年），以少数民族为主，占比100%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达1685.1亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入40万元，经营性收入14.56万元，农民人均收入1.8921万元。 |
| 塔尕尔其镇塔合塔科瑞克村(15村) | 占地面积1.9平方公里，距莎车县约16公里，紧邻219国道公路，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数319户，总人口1395人（2024年），以维吾尔族为主，占比100%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达424.8亩，村庄产业以巴旦姆（种植、观光、加工、公司+合作社+农户）为主，村庄集体经济收入13.16万元，经营性收入4.51万元，农民人均收入2.0534万元。 |
| 塔尕尔其镇库木其巴格村（16村） | 占地面积3.72平方公里，距莎车县约18公里，紧邻1公里，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数618户，总人口2777人（2024年），以维吾尔族为主，占比99.8%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达300亩，村庄产业以巴旦姆种植为主，村庄集体经济收入33.72万元，经营性收入30.22万元，农民人均收入1.6万元。 |
| 塔尕尔其镇库吾其村（21村） | 占地面积3.5平方公里，距莎车县约15公里，紧邻G217国道，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，靠近叶尔羌河，水资源相对充足。总户数465户，总人口1971人（2024年），以维吾尔族为主，占比100%，汉族人口较少，是典型的少数民族集聚区。全村巴旦姆种植面积达550亩，村庄产业以巴旦姆种植+农户为主，村庄集体经济收入42万元，经营性收入13万元，农民人均收入1.92万元。 |
| 国有二林场 | 占地面积3.1平方公里，距莎车县约26公里，由喀群公路与县城连接，交通便利。地处温带大陆性气候，干旱少雨，紧邻叶尔羌河，水资源充足。总户数25户，总人口95人（2024年），以汉族为主，林场共有耕地面积2646亩，巴旦姆种植面积780亩。国有二林场业务包括管理促进林业发展、农作物种植、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、林木种苗调剂、林业信息服务、相关技术和管理人员培训。 |

## 附件3

核心保护要素清单

| 要素名称 | 保护内容 |
| --- | --- |
| 农业物种 | 莎车本地71个传统巴旦姆品种：纸皮（莎车-1）、双软（莎车-9）、矮丰（莎车-11）、双果（莎车-12）、叶尔羌（莎车-14）、晚丰（莎车-18）、小双（莎车-10）、小桃巴旦（莎车-32）、圆软（莎车-34）、寒丰（莎车-17）、阿曼尼（莎车-4）、双薄（莎车-5）、大巴旦姆（莎车-3）等莎车本地71个传统巴旦姆品种。 |
| 传统知识体系与农耕技艺 | 核心保护对象为传统的生态种植管理技术、传统耕作整地工具、传统施肥与播种工具、传统挖渠工具、传统采收运输工具。 |
| 农业景观 | 林下种小麦等林-粮（经、牧）间作的生态农业景观、巴旦姆古树群景观；巴旦姆花海景观、莎车县老城民俗文化景观 |
| 宅院村落 | 莎车老城景区传统民居 |
| 节庆活动与乡风民俗 | 以诺鲁孜节为代表的农耕节庆；融合自然观赏与民俗文化盛会的“巴旦姆花节”、民族特色肉孜节、古尔邦节、宝贵的十二木卡姆音乐舞蹈等 |
| 传统民间技艺 | 巴旦姆花帽等纺织刺绣技艺、维吾尔医药（食疗）、维吾尔族铜艺加工技艺、维吾尔族木雕技艺、巴旦姆相关食品制作技艺 |
| 传承人队伍 | 十二木卡姆、巴旦姆花帽、铁艺加工技艺 民间木雕技艺、铜器制作技艺、地毯制作技艺、维吾尔族医药（食疗）、民间传统铸锅业、民间传统葫芦绘画 |

## 附件4

农耕文化传承人名单

| 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 传承技艺名称 | 种植规模（亩）/非遗级别 | 所在村庄/社区 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿布都喀迪尔·麦合木提 | 1966年5月 | 初中 | 巴旦姆生态种植能手 | 18 | 阔纳阿日希8村 | 18399603502 |
| 艾海提·达吾提 | 1965年3月 | 初中 | 巴旦姆生态种植能手 | 23 | 库木库勒13村 | 15199355044 |
| 阿提汗·麦合木提 | 1973年10月 | 初中 | 巴旦姆生态种植能手 | 13 | 库吾其村 | 18134869006 |
| 尼亚孜麦麦提·马木提 | 1969年5月 | 初中 | 巴旦姆生态种植能手 | 14.5 | 巴依都维12村3组 | 18799516311 |
| 如则尼亚孜·吾舒尔 | 1989年9月 | 初中 | 巴旦姆生态种植能手 | 10 | 阿孜干巴格14村2组 | 15276097984 |
| 于苏普·托合提 | 1952年4月 | 初中 | 十二木卡姆 | 国家级 | 莎车镇恰萨路4组28号 蓝鸽子2期27号楼3单元202号 | 13779887618 |
| 萨热古力·艾尔西丁 | 1972年11月 | 小学 | 巴旦姆花帽 | 县级 | 城中街道巴格麦勒社区 | 17590334546 |
| 伊敏·热依木 | 1969年7月 | 小学 | 铁艺加工技艺 | 县级 | 城东街道古城社区1组170号 | 13399774374 |
| 艾麦尔·达吾提 | 1952年1月 | 初中 | 民间木制品加工技艺 | 县级 | 城西街道建设路社区 | 18196837794 |
| 吐尔孙·麦麦提 | 1963年10月 | 初中 | 铜器制作技艺 | 县级 | 城东街道老城社区2组14号 | 13279721175 |
| 阿布都克力木·阿布都热木 | 1963年12月 | 大专 | 维吾尔族医药（食疗） | 国家级 | 莎车镇巴格恰阿力迪路11组130号 | 13899111474 |
| 阿布都萨拉木·托合提尼亚孜 | 1963年12月 | 高中 | 民间传统铸锅业 | 县级 | 莎车镇丝绸社区喀赞其路55号院015号 | 18699842376 |
| 麦麦提图尔荪·亚库普 | 1970年11月 | 高中 | 民间传统葫芦绘画 | 县级 | 城东街道前进东路221号院58号楼 | 17699796349 |

## 附件5

已出台政策文件清单

| 序号 | 文件名称 | 主要内容 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《地理标志产品 莎车巴旦姆》 | 规定地理标志产品莎车巴旦姆的产地范围、术语和定义、产地环境条件、栽培管理、质量要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮藏。 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 2008年6月10日 |
| 2 | 《莎车巴旦姆》 | 规定莎车巴旦姆术语和定义、质量要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2013年6月20日 |
| 3 | 《莎车巴旦姆苗木繁育技术规程》 | 规定巴旦姆苗木育苗、嫁接苗培育、苗木出圃及苗木分级和苗木检疫等栽培技术措施。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2013年6月20日 |
| 4 | 《莎车巴旦姆农林间作技术规程》 | 规定莎车巴旦姆园间作术语和定义、间作作物选择原则、巴旦姆园间作栽种模式和科培技术。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2013年6月20日 |
| 5 | 《莎车巴旦姆初加工技术要求》 | 规定莎车巴旦姆采收技术、采后处理、初加工工艺等技术要求。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2013年6月20日 |
| 6 | 《莎车巴旦姆病虫害综合防治技术规程》 | 规定莎车巴旦姆生产过程中病虫害综合防治技术管理措施和方法。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2013年6月20日 |
| 7 | 《扁桃蜜蜂授粉技术规程》 | 规定了喀什地区扁桃园开花授粉蜂群的准备及授粉的操作程序和管理要求。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2014年6月25日 |
| 8 | 《扁桃测土配方平衡施肥技术规程》 | 规定扁桃测土配方平衡施肥技术方案、施肥量、肥料配方及操作、施肥方法。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2014年6月25日 |
| 9 | 《扁桃叶片矿质营养诊断技术规程》 | 规定扁桃叶片矿质营养分级技术方案、采叶时期、矿质元素测定方法、应用方法。 | 喀什地区质量技术监督局 | 2014年6月25日 |
| 10 | 《特色林果 巴旦姆绿色生产技术规范》 | 规定巴旦姆绿色生产过程中产地环境、园地选择、品种栽植、树体管理、水肥管理、有害生物防治、采收及晾晒的技术要求 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 | 2022年10月22日 |
| 11 | 《莎车县巴旦姆密植园全年管理手册》 | 规定莎车县巴旦姆密植园全年农事活动的时间、内容和技术要领。 | 莎车县林业和草原局 | 2025年 |

## 附件6

拟出台政策文件清单

| 序号 | 文件名称 | 主要内容 | 发布单位 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《莎车县巴旦姆栽培系统管理办法》 | 明确莎车巴旦姆栽培系统保护职责、利用规范、监管措施和奖惩机制。 | 莎车县人民政府 | 2027年起 |
| 2 | 《莎车县农业文化遗产保护工作手册》 | 农业文化遗产的定义、级别、核心价值、核心保护要素、核心保护区范围等；明确保护原则明确组织架构和管理要求，明令禁止破坏和过度商业化等行为；提供具体的保护方法，引导自觉保护的行为；等等。 | 莎车县林草局 | 2027年起 |

## 附件7

行动计划编写人员名单

| 类别 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编委会 | 张耘收 | 莎车县委 | 地委委员、县委书记 |
|  | 艾山·吾买尔 | 莎车县人民政府 | 县长、县委副书记 |
|  | 吴显中 | 莎车县委 | 县委副书记 |
|  | 王志政 | 莎车县委 | 县委副书记、党校校长、组织部部长 |
|  | 吴 磊 | 莎车县人民政府 | 副县长 |
|  | 张 涛 | 莎车县林草局 | 党组书记 |
|  | 周何军 | 莎车县林草局 | 局长 |
|  | 衡思金 | 莎车县林草局 | 林果办主任 |
|  | 杨新成 | 莎车县林草局 | 项目办主任 |
|  | 王瑱梅 | 莎车县档案史志馆 | 党支部书记、主任 |
|  | 王海涛 | 莎车县档案史志馆 | 四级主任科员 |
|  | 王 蓉 | 莎车县文化体育广播电视和旅游局 | 党组书记、副局长 |
|  | 木合塔尔·居麦 | 莎车县文化馆 | 非遗专干 |
|  | 黄相领 | 莎车县农业农村局 | 党支部书记、副局长 |
|  | 张洋军 | 莎车县瓜菜果产业发展中心 | 主任（副高级农艺师） |
|  | 姆合塔尔·买合木提 | 莎车县园艺站 | 党支部副书记、站长（副高级农艺师） |
|  | 努尔比叶 | 莎车老城街区管委会 | 副主任 |
|  | 哈恩楚 | 莎车县国有二林场 | 党支部书记 |
|  | 葛立鑫 | 莎车县国有二林场 | 干部 |
|  | 阿迪拉·买买提 | 莎车县国有二林场 | 干部 |
|  | 朱 萌 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 党委书记 |
|  | 梁忠宝 | 莎车县阿热勒乡农业发展服务中心 | 主任 |
|  | 周 帅 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 党委委员，常务，副乡长 |
|  | 阿布都热西提.斯麦提 | 莎车县阿热勒乡林业站 | 站长 |
|  | 蔡英杰 | 莎车县阿瓦提镇人民政府 | 党委书记 |
|  | 玉苏普·亚生 | 莎车县阿瓦提镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 阿布都卡迪尔·麦麦提依明 | 莎车县阿瓦提镇林业站 | 站长 |
|  | 唐啸天 | 莎车县塔尕尔其镇人民政府 | 党委书记 |
|  | 依明尼亚孜·吐尔孙 | 莎车县塔尕尔其镇人民政府 | 副镇长 |
|  | 努尔比牙木·衣达衣提 | 莎车县塔尕尔其镇林业站 | 站长 |
| 参编人员 | 张 涛 | 莎车县林草局 | 党组书记 |
|  | 周何军 | 莎车县林草局 | 局长 |
|  | 李贞焕 | 莎车县林草局 | 党组成员 |
|  | 杨 超 | 莎车县林草局 | 党组成员 |
|  | 衡思金 | 莎车县林草局 | 林果办主任 |
|  | 杨新成 | 莎车县林草局 | 项目办主任 |
|  | 朱 萌 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 党委书记 |
|  | 蔡英杰 | 莎车县阿瓦提镇人民政府 | 党委书记 |
|  | 唐啸天 | 莎车县塔尕尔其镇人民政府 | 党委书记 |
|  | 哈恩楚 | 莎车县国有二林场 | 党支部书记 |
| 联系人员 | 李贞焕，电话15026305521 杨新成，电话18034851099 地址：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县体育路15号 |  |  |

## 附件8

行动计划责任分工

| 统筹协调 | 责任主体 | 莎车县人民政府 |
| --- | --- | --- |
|  | 责任内容 | 组建由莎车县委副书记、县长共同担任组长的莎车巴旦姆申报中国重要农业文化遗产及《新疆莎车巴旦姆种植系统传承发展三年行动规划》工作领导小组，强化顶层设计与统筹协调。主要负责审批农业文化遗产传承发展行动计划方案、年度目标及重大调整；统筹协调相关部门，如林草局、文化和广电旅游体育局、宣传部、老城景区管委会等，解决跨部门重大问题如遗产地土地用途协调、多部门资金整合；定期听取行动计划执行情况汇报，审核关键节点成果，如本地老品种调查报告、活化项目验收报告；对接上级主管部门及外部专家资源，争取政策、资金与技术支持。 |
| 项目执行 | 责任主体 | 莎车县林草局、阿热勒乡政府、阿瓦提镇政府、塔尕尔其镇政府、二林场。 |
|  | 责任内容 | 制定莎车巴旦姆农业文化遗产三年行动计划详细执行细则、时间进度表及任务分解表；实时跟踪任务进度，收集执行中的问题反馈至县政府；组织工作会议，协调解决如保护、传承、发展、利用中国重要农业文化遗产工作中的协作问题，每年整理计划执行数据和情况形成工作报告报送至莎车县政府、县林草局。 |
| 监督评估 | 责任主体 | 莎车巴旦姆栽培系统专家咨询工作委员会 |
|  | 责任内容 | 明确《新疆莎车巴旦姆栽培系统传承发展行动计划》监督评估体系与考核标准，全程跟踪行动计划执行过程，开展常态化监督检查，重点核查遗产地保护措施落实、项目执行进度与质量、资金使用规范性、各责任主体履职情况等；组织开展年度专项评估和三年行动计划终期综合评估，提出问题整改意见和优化建议；对关键节点成果如本地巴旦姆种质资源、巴旦姆文化活化项目验收报告进行专业审核论证，出具独立的专家评审意见，为统筹协调和审核决策提供专业支撑；跟踪督促问题整改落实，对整改情况进行复核验收，确保行动计划执行偏差及时纠正，保障新疆莎车巴旦姆栽培系统保护传承工作达到预期目标。 |